Aprobat prin Decizia

Consiliului Local Peresecina

nr. 2/11 din 24.02.2021.

Strategia de Dezvoltare

a satului Peresecina

pentru anii 2021-2026

Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 02/1-7-56 din 
12 octombrie 2020 și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite

Cuprins

1.	Introducere și rezumat executiv	5

1.1.	Fișa de rezumat PSM	5

1.2.	Contextul național și regional	5

1.3.	Comisia și echipele PSM	6

1.4.	Aprobarea consiliului local	7

2.	Introducere în planificarea strategică	8

2.1.	Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic.	8

2.2.	Informații generale despre comunitate	8

3.	Profilul și analiza comunității	10

3.1.	Caracteristici geografice și de mediu	10

3.1.1.	Caracteristici fizico-geografice	10

3.1.2.	Planificare spațială	11

3.1.3.	Resurse naturale	12

3.1.4.	Factorii de poluare a mediului	13

3.2.	Demografie	13

3.2.1.	Resurse Umane	13

3.2.2.	Forța de Muncă	17

3.3.	Servicii Sociale	17

3.3.1.	Caracteristicile grupurilor vulnerabile	17

3.3.2.	Servicii Educaționale	19

3.4.	Economia	24

3.4.1.	Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri	24

3.4.2.	Sectorul Agriculturii	25

3.4.3.	Comerțul și serviciile	27

3.5.	Infrastructura	28

3.5.1.	Infrastructura Utilităților Publice	28

3.5.2.	Fondul locativ	32

3.6.	Buna guvernare și management	33

3.6.1.	Gestionarea administrativă	33

3.6.2.	Bugetul Local	35

3.6.3.	Societatea civilă	38

3.7.	Analiza SWOT	39

4.	Strategia de dezvoltare socio-economică	42

4.1.	Viziunea comunității	42

4.2.	Cadrul și direcțiile strategice	42

4.3.	Planul de acțiuni pentru anii 2021 – 2026	43

4.4.	Planul și cadrul de monitorizare și evaluare	50

Anexe	53

Anexa 1. Fișe de proiecte	53

Anexa 2. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea programului CM	61

Lista figurilor

Figura 1. Structura terenurilor	11

Figura 2. Proporţia populaţiei de sex masculin şi feminin, anul 2020	13

Figura 3. Dinamica populaţiei (2014-2020)	14

Figura 4. Evoluţia numărului de naşteri şi decese	15

Figura 5. Evoluţia numărului de persoane plecate şi venite oficial în Peresecina (2014-2019)	15

Figura 6. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică	24

Figura 7. Structura fondului funciar,%.	26

Figura 8. Categorii de drumuri	28

Figura 9. Dinamica extinderii rețeleor de apă și canalizare	30

Figura 10. Ponderea locuințelor conectate la rețele de utilități. (nr. locuințe)	32

Figura 11. Structura veniturilor, anul 2019.	36

Figura 12. Structura cheltuielilor, anul 2020.	36

Figura 13. Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei	51

Lista tabelelor

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică	6

Tabelul 2. Indicatori socio-economici	8

Tabelul 3. Populaţia Natalitatea, mortalitatea şi migraţia populaţiei, persoane la începutul anului	14

Tabelul 4. Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)	16

Tabelul 5. Forța de muncă	17

Tabelul 6. Numărul şomerilor înregistraţi	17

Tabelul 7.Persoane cu dizabilităţi (la început de an 2020).	17

Tabelul 8. Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)	18

Tabelul 9. Serviciile sociale prestate în localitate	19

Tabelul 10. Instituții educative preșcolare	19

Tabelul 11. Instituții educative	20

Tabelul 12. Instituții de menire culturală.	21

Tabelul 13. Instituțiile educaționale şi de învățământ	23

Tabelul 14. Instituțiile de sănătate	23

Tabelul 15. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică	24

Tabelul 16. Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice, persoane	25

Tabelul 17. Imobile şi terenuri propuse pentru investiţii.	25

Tabelul 18. Necesitățile locale pentru dezvoltarea unor afaceri	25

Tabelul 19. Structura fondului funciar	26

Tabelul 20. Piaţa funciară.	27

Tabelul 21. Principalii agenți economici	27

Tabelul 22. Infrastructura de transport.	28

Tabelul 23. Transportul de pasageri	29

Tabelul 24. Prestatorul de servici comunale.	29

Tabelul 25. Sistemul de alimentare cu apă	29

Tabelul 26. Sistemul de canalizare	30

Tabelul 27. Gazificarea	30

Tabelul 28. Sistemul de evacuare a deșeurilor.	31

Tabelul 29. Servicii informaționale şi de telecomunicații:	31

Tabelul 30. Întreprinderi municipale.	31

Tabelul 31. Dinamica asigurării localităţii cu servicii	32

Tabelul 32. Consiliul local, după sexe, vârste şi vechime.	33

Tabelul 33. Serviciile publice și atribuțiile lor.	33

Tabelul 34. Aparatul primăriei, după sexe, vârste şi vechime.	34

Tabelul 35. Veniturile bugetului local, 2018 - 2020, lei	35

Tabelul 36. Veniturile bugetului local, anul 2019, lei	36

Tabelul 37. Structura și evoluția cheltuielilor bugetare conform clasificației funcționale 2017-2020, mii lei	37

Tabelul 38. Lista proiectelor implementate la nivel local (pentru anii 2015 – 2019)	38

Tabelul 39. Sectorul asociativ (ONG-urile locale)	38

# Introducere și rezumat executiv

  - Fișa de rezumat PSM

Acest document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a s. Peresecina pentru perioada anilor 2021 - 2026. Aceasta a fost elaborată cu suportul Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului, cu asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului ”Comunitatea Mea” implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

Strategia a urmărit elaborarea analizei diagnostic, viziunii, obiectivelor strategice și planului de acțiuni pentru perioada 2021 – 2026, precum și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte. Strategia pune în valoare punctele forte ale comunității și se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale și de afaceri precum și pe capacitatea autorităților publice locale și structurilor societății civile privind asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale eficiente și responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local.

Principalele obiective urmărite de SDC a s. Peresecina  sunt: (i) determinarea viziunii și direcțiilor strategice de dezvoltare, dinamica și profunzimea dezvoltării propuse; (ii) eficientizarea activității autorităților publice locale în gestionarea comunei; (iii) utilizarea eficientă a resurselor financiare; (iv) promovarea comunei (aspecte unice, irepetabile, competitive); și (v) atragerea surselor externe de finanțare (buget de stat, investiții străine, donații, granturi) pentru a implementa proiectele investiționale planificate.

Beneficiari ai Strategiei sunt locuitorii s. Peresecina, autoritățile administrației publice locale, structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum și toate persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.

SDC a s. Peresecina pentru anii 2021 – 2026 este structurată pe cinci compartimente și include: (i) profilul comunității (inclusiv analiza SWOT); (ii) cadrul general al strategiei (viziunea și direcțiile de dezvoltare); (iii) etapele de implementare și monitorizarea implementării strategiei; (iv) planul de acțiuni; (v) portofoliul de proiecte prioritare.

Planul de acțiuni pentru anii 2021 – 2026 cuprinde totalitatea acțiunilor/măsurilor orientate spre atingerea obiectivelor strategice, cu indicarea: costului estimativ, perioadei de implementare, responsabililor pentru realizarea acțiunilor, potențialelor surse de finanțare, precum și a indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor așteptate după implementarea fiecărei acțiuni/proiect.

  - Contextul național și regional

SDC pentru perioada 2021 – 2026 este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care este corelat cu cele mai importante documente strategice naționale, sectoriale și regionale:

- Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030;

- Strategia de alimentare cu  apă și sanitație pentru anii 2014 – 2028;

- Strategia de Gestionare a Deșeurilor în Republica Moldova, pentru anii 2013 – 2027;

- Strategia de dezvoltare a turismului

- Strategia Națională de Dezvoltare Regională

- Strategia de Dezvoltare Regională Centru

- Programul regional sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare din Regiunea de dezvoltare Centru;

- Programul regional sectorial în domeniul managementului deșeurilor solide din Regiunea de dezvoltare Centru;

- Programul regional sectorial în domeniul drumurilor regionale și locale din Regiunea de dezvoltare Centru;

- Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

SDC a s. Peresecina pentru perioada 2021 - 2026 constituie Carta dezvoltării pe termen mediu pentru comunitate și factorii importanți pentru dezvoltarea satului și, în același timp, cartea de vizită a comunei și a aspirațiilor sale de dezvoltare pentru investitori, turiști și cei care sunt interesați de a se stabili în zonă. Documentul vizează:

- Asigurarea documentului integrator de planificare a dezvoltării satului pe termen mediu și fundamentarea Planului Urbanistic General;

- Identificarea domeniilor cheie, ale aspectelor relevante şi proiectelor necesare rezolvării problemelor majore, punerii în valoare a potențialului de dezvoltare şi consolidării poziției comunei la nivel raional, regional şi național;

- Structurarea unui pachet de proiecte care să asigure implementarea strategiei pe baza finanțării din bugetele local, raional, național şi din alte fonduri derulate în prezent;

- Consolidarea și dezvoltarea parteneriatului local pentru dezvoltarea comunei;

- Crearea premiselor pentru parteneriatele zonale/regionale/naționale și accesarea rețelelor internaționale pe temele relevante pentru dezvoltarea comunei;

- Dezvoltarea capacității instituționale a partenerilor locali;

- Conectarea la prevederile documentelor relevante cu caracter strategic şi director privind dezvoltarea comunei, regiunii, la nivel național și european;

- Asigurarea condițiilor pentru fundamentarea politicilor publice, programelor și proiectelor potrivit nevoilor comunității și potențialului de dezvoltare pe termen mediu pentru s. Peresecina ;

  - Comisia și echipele PSM

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a s. Peresecina pentru anii 2021-2026, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizare Ateliere de planificare strategică în Moldova elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova.

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida acțiunile Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces continuu şi coerent de dezvoltare a localității.

Pentru elaborarea strategiei a fost creat grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată prin Dispoziția primarului nr. 02/1-7-56 din 12 octombrie 2020, după cum urmează:

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică

| # | Numele, prenumele | Locul de muncă | Funcția |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buzu Valentina | APL Peresecina | primar |
|  | Marga Gheorghe | APL Peresecina | viceprimar |
|  | Gaiduc Galina | APL Peresecina | Secretar consiliu sătesc |
|  | Dorogoi Eugenia | APL Peresecina | Contabil-șef |
|  | Busuioc Ecaterina | APL Peresecina | dactilograf |
|  | Pantea Olga | - | casnică |
|  | Zdrobeu Raisa | IP Liceul teoretic A. Donici | profesoară |
|  | Iurcu Maria | APL Peresecina | contabil |
|  | Ignat Zinaida | AO „Agroinstruire” | Președinte AO |
|  | Brihuneț Alexandru | SRL „Brihunet Soluții” | antreprenor |
|  | Costin Oleg | SRL „Partener Select” | antreprenor |
|  | Busuioc Maria | IP Liceul teoretic A. Donici | Director adjunct |
|  | Cucuruzeanu Varvara | ASCHF | Președinte AO |
|  | Fratea Zinaida | Grădinița nr. 3 „Mugurașii” | Director grădinița |
|  | Balinschi Ana | Grădinița nr. 2 „Albinuța” | Director grădinița |
|  | Cojocaru Maria | Biblioteca sătească | bibliotecar |
|  | Curcă Silvia | Consiliul local | consilier |
|  | Buzu Ludmila | Consiliul local | consilier |
|  | Busuioc Valeriu | Consiliul local | consilier |
|  | Petrachi Alexandru | Consiliul local | consilier |
|  | Dominte Ludmila | Centrul Multifunțional „Generația Pro” | Manager Centrul Multifunțional „Generația Pro” |
|  | Chistol Ion | IP Liceul teoretic A. Donici | Director Liceu |

  - Aprobarea consiliului local

Strategia a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr. ..... din 00.00.2020.

# Introducere în planificarea strategică

  - Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic.

Acest document a fost actualizat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a comunei, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:

- Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor pe domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru.

- Analiza SWOT - instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a comunei, evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, workshop-uri, focus grup-uri, dezbateri cetățenești).

- Strategia conține viziunea și principalele direcții strategice de dezvoltare ale comunei. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.

- Planul de acțiuni 2021 – 2026 conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie.

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență religioasă, categorii vulnerabile, etc.).

Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul consiliului local Peresecina.

  - Informații generale despre comunitate

La 01.01.2020, în s. Peresecina sunt înregistrate valorile următorilor indicatori socio-economici:

Tabelul 2. Indicatori socio-economici

|  | Indicatori socio-economici | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Total populație, persoane inclusiv | 8114 |
| 1.1. | Copii de vârstă preșcolară (0-6 ani) | 592 |
| 1.2 | Copii de vârstă școlară | 1156 |
|  | Dintre aceştia elevi în clasele 1-4 | 484 |
|  | Dintre aceştia elevi în clasele 5-9 | 556 |
|  | Dintre aceştia elevi în clasele 10-12 | 116 |
| 1.3 | Populație economic activă | 6644 |
| 1.4 | Populație ocupată în economie | 5476 |
| 1.5 | Populație plecată (migranți) | 468 |
| 2. | Număr de agenți economici | 84 |
|  | -persoane fizică | 37 |
|  | -persoană juridică | 47 |
| 3. | Număr de salariați | 4655 |
| 4. | Salariul mediu (estimativ) | 5500 |
| 5. | Bugetul total executat (venituri) anul 2019, mln. lei | 13080,0 |
| 5.1 | % Venituri proprii | 30 |
| 6. | Număr total de gospodării | 3251 |
| 6.1 | % din gospodării conectate la apeduct | 72% |
| 6.2 | % din gospodării conectate la canalizare | 24% |
| 6.3 | % din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor | 55% |
| 6.4 | % de gospodării conectate la rețeaua de gaz | 65% |
| 7. | Lungimea drumurilor locale (total), km | 57 |
| 7.1 | % din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și ”variantă albă”) | 65% |
| 7.2 | % din străzi cu iluminat stradal | 90% |

# Profilul și analiza comunității

## Caracteristici geografice și de mediu

### Caracteristici fizico-geografice

| Denumirea: | Peresecina |
| --- | --- |
| Anul şi data atestării: | 4 mai 1436 |
| Suprafața totală: | 5257 ha |
| Numărul de locuitori: | 8114 persoane |

Istoricul localității:

Satul Peresecina este atestat documentar la 4 mai 1436 printr-o Gramotă semnată de Ilie Voievod şi Ştefan Voievod, domni ai Ţării Moldovei, prin care dăruiesc lui Duma Uranie moşia unde a fost atestat satul Petresecina.

„Din mila lui Dumnezeu, noi Ilie Voievod, şi fratele domniei noastre, tuturor care vor vedea sau o vor auzi de această carte a noastră, că această adevărată slugă şi boier al nostru cu dreapta şi credincioasa slujbă, pan Duma Uranie a slujit înainte răposatului nostru şi astăzi ne slujeşte nouă drept şi credincios. De aceia, noi, văzînd dreapta şi credincioasa slujbă, l-am mituit cu deosebita noastră milă şi i-am dat în ţara noastră, lui şi fratelui său pan Petrică, un loc din pustie de cealaltă parte a Ichelului anume Cobîlca, de la obîrşie pînă la gură şi Şabolna, şi Pelescu, de la  obîrşie pînă la gură, şi Peresecina de la obîrşie pînă la gură, cîte sate vor putea să se aşeze. Toate acestea să le fie uric, cu tot venitul lor, la fel şi copiilor lor”.

Încă pînă la constituirea Ţării Moldova, în perioada formaţiunilor prestatale către sec.IX-X este prima menţiune despre localitatea Peresecina. Conform unei versiuni, Peresecina vine de la slavul Peresecenie în traducere – întretaiere de drumuri – răscruce,  adică localitatea era aşezată la întretăierea importantelor drumuri comerciale ,,de la varegi la greci’’.Ca argument istoric în favoarea acestei variante vine explicaţia, că în epoca Marilor Migraţii   slavii s-au reţinut în acest spaţiu pentru o perioadă mai îndelungată.

Cea de a doua  versiune sustine faptul ca originea denumirii localității este de la cuvîntul Poroseci – ponorîturi, ponoare.

Se presupune ca încă din perioada incursiunilor tătarilor din Crimea, aceştia nu cucereau teritorii,  ci savîrşeau incursiuni fulgerătoare în care jefuiau, distrugeau şi ardeau localităţile  pentru  a  băga groaza în locuitori, apoi se retrăgeau la baştina lor Crimea. Se consideră  că  satul  atunci  era aşezat pe locul unde este azi iazul, de la intrarea în sat din direcţia Chişinău. Drept  confirmare  că  acolo a fost inițial vatra satului, vorbesc dovezile arheologice din anii 60 ai  sec. XX. În timpul lucrărilor agricole  acolo au fost  găsite urmele unei aşezări. Apoi cind acolo se săpa o fîntînă  a fost găsită o piatră funerară pe care era scris POPA GHEORGHE, acum greu de spus acesta  este parohul  satului, ori este un nume de familie. Probabil este vorba de un preot, pentru că este o legendă  despre un preot  care s-a opus tătarilor. O altă legendăspune că unde este azi satul era codru, salvarea locuitorilor cînd  navăleau tătarii, aceştea fiind locuitori de stepă, ocoleau pădurea. Şi pentru că incursiunile lor se îndesise, locuitorii erau siliţi să i-a  drumul  codrului  prea  des, aşa că  întemease  acolo nişte bordee, pentru a  ajunge la aşezarea din codru trebuia  să  mergi  pe malul unui  pîrîiaş, se crede că pîrîiaşul este rîpa ce împarte azi satul în două părţi. Pîrîiaşul  pornea de la un izvor unde creşteau doi peri  seci. Aceşti  doi  pomi au devenit parolă pentru  localnici,  ca  să nu  ajungă  acolo  vre-un  străin la întrebarea  unde mergi răspundeau la peri seci. Cu  timpul  satul s-a  aşezat  definitiv  în  codru  şi parola a  devenit  numele localităţii Peresecina.

Primele familii, care au stat la fondarea satului au fost: BUZU, FRATEA, MOGA. Într-un dosar ce este atestat cu anul 1844 şi care conţine recensămîntul familiilor, se menţionează că familia BUZU este prima care a întemeiat satul Peresecina. La începutul sec.XVI au apărut şi familiile BUSUIOC, URSU, POPA, PANTEA, ERHAN şi ARSENIE.

Simbolurile localități:

Stema satului Peresecina constă dintr-un cerc de culoare alba, în interiorul căruia se află un scut de culoare roșie. Pe scut este intipărit un copac cu rădăcini și un strugure de poamă. Totodată în interiorul scutului este înscris anul fondării satului Peresecina- 1436.

Fiecare element heraldic al stemei are o explicație:

Cercul semnifică globul pămîntesc, unde se regăsește localitatea Peresecina. Culoarea albă simbolizînd viața, pacea, adevărul, speranța, inocența, respect, puritate.

Scutul exprimă gloria poporului moldovenesc. Culoarea roșie semnifică curajul, îndrăzneala, dragostea și sacrificiul de țară.

Copacul cu rădăcini – simbol al forței fizice și morale , dîrzeniei, statorniciei, rezistenței în timp, veșniciei și se referă la așezarea geografică a localității în zona Codrilor moldavi, unde au avut loc cele mai importante evenimente istorice.

Strugurele de poamă reflectă cultivarea viței de vie, ca ramură economică preponderentă în localitate. Simbolizează pacea, bunăstarea, abundența și belșugul.

### Planificare spațială

La data de 01.01.2020 suprafaţa totală a satului Peresecina a constituit 5257 ha, din care ponderea extravilanului este de 86,37%  (4540,6 ha), iar a intravilanul este de 716,4 ha (13,63%), destinat pentru construcţia de locuinţe, obiective sociale şi alte elemente de infrastructură. În total terenurile sub construcții ocupă o suprafață de 251,5 ha, drumuri și căi de comunicații 217,4 ha, ape 141 ha, păduri 1004 ha, terenuri agricole 1842 ha, rezerva 7 ha, alte terenuri 1077,7 ha.

Intravilan - teritoriul ocupat de terenuri, amenajări şi construcţii ce constituie localitatea, inclusiv de terenuri prevăzute pentru extinderea ei. Limita  intravilanului este stabilită prin planul urbanistic general.

Extravilan - teritoriul din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului administrativ, care înglobează activităţi dependente sau nu de funcţiile localităţii conform planurilor urbanistice şi planurilor de amenajare a teritoriului.

Figura 1. Structura terenurilor

Sursa: Primăria Peresecina .

Perimetru al localităţii este hotarul intravilanului (teritoriului ei) care îl desparte de extravilan. Perimetrul respectiv al localităţii se stabileşte prin reglementarea regimului proprietăţii funciare în conformitate cu planul general şi pe baza argumentării tehnico-economice a dezvoltării oraşului şi satului (comunei). Perimetrul oraşelor se stabileşte şi se modifică de către Guvern. Perimetrul celorlalte localităţi se stabileşte şi se modifică  de autorităţile administraţiei publice locale.

Includerea terenurilor în perimetrul localităţii nu implică suspendarea dreptului asupra terenurilor aflate în posesiune sau în folosinţă. (Codul funciar, art.43).

### Resurse naturale

Resursele naturale din UAT includ 5257 ha de terenuri, inclusiv 2707 terenuri agricole, 59,5 terenuri sub ape, o carieră de piatră, 1033 ha a fondului forestier, care sunt gestionate de către ÎS ”Moldsilva”.

Suprafața terenurilor agricole constituie 2707,1 ha (51,5%), din totalul de 5257 ha a localității.

Terenurile cu destinaţie agricolă sînt terenurile arabile, plantaţiile multianuale, fîneţele, maşurile, pepinierele şi altele asemenea. Terenurile agricole pot fi atribuite în folosinţa întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor agricole, precum şi cetăţenilor pentru agricultură, legumicultură, păşuni şi fîneţe.

Localitatea dispune de un patrimoniu istoric constituit din biserică creştin-ortodoxă “Sfîntul Ioan Teologul” și „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei și Biserica „Sfîntul Nicolae” sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei .

Biserica Hramul “Sfîntul Ioan Teologul” Lucrările de construcție a bisericii au început în anul 1895, au fost finisate în anul 1905. Localnicii au denumit-o ca biserica nouă. Biserica are o arhitectură deosebită: înaltă, cu pereţi construiţi din piatră, acoperită cu metal, înfrumuseţată de două turle și o clopotniţă. Biserica a fost construită de meșteri ruși, în perioada sovietică nu a fost închisă, a activat în regim normal. Pictura bisericii a fost renovată în anul 2010. Parohul bisericii este protoereul mitrofor Vasile Garbuz, personalitate complexă decorat cu distincții de stat: 2003 – ordinul de onoare a RM; 2013 – ordinul “Om emerit a RM”, și parohiale: decorațiuni a Parohiei Ruse - “Marele Cneaz Vladimir”, “Daniil Maskovki”, ”Cuviosul Serghie de la Radonej”; decorațiuni a Parohiei Modovei – ordinul “Ștefan cel Mare” și “Cuviosul Paisie Velicikovski”.

Biserica Hramul „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” a fost ridicată în anul 1846 în jurul bisericii vechi din lemn, care nu se ştie cînd şi de cine a fost ctitorită, cu suportul surselor financiare acumulate de la săteni şi a fost sfinţită la data de 8 noiembrie a aceluiaşi an. Biserica are o arhitectură deosebită: înaltă, cu pereţi construiţi din piatră, acoperită cu metal, înfrumuseţată de o turlă cu clopotniţă, clopotul fiind datat cu o inscripţie, precum că a fost turnat în anul 1726, are un pridvor deschis spre miază-zi. Începînd cu anul 1874, cînd în fruntea Bisercii din Basarabia a fost numit arhiepiscopul Pavel, trimis de Rusia, se introduce limba rusă. Arhiepiscopul Pavel interzice oficierea slujbelor în limba maternă în toate bisericile din Basarabia, iar cărţile bisericeşti în limba română au fost cerute la episcopie, unde au încălzit cu ele sobele. Timp de 7 ani, cît a slujit el la Chișinău, populaţia din Peresecina, în semn de protest, nu venea la slujbele religioase, oficiate în limba rusă. În anul 1959 biserica a fost închisă din cauza politicii antireligioase a regimului sovietic. Timp de 3 decenii lăcaşul sfînt a fost lăsat în voia sorţii, fiind deteriorate şi furate obiecte sfinte, icoane, biserica aproape în întregime fiind distrusă. Din 1989 a început reparaţia bisericii, cu ajutorul enoriaşilor, care a durat pînă în anul 1991, cînd a fost deschisă şi a început să oficieze slujbe. În 1991 a fost sfinţit acest lăcaş sfînt de către preotul Andrei Braşoveanu, susţinut de un preot străin, la care au participat enoriaşii din sat. După sfinţire în biserică se oficiau numai praznice de pomenire, înmormîntări şi alte trebuinţe pentru oameni, slujbele în biserică au început să se facă din 1992.

Monumentul consacrat „Veteranilor din cel de-al II război Mondial” este înregistrat în registrul monumentelor. La moment este într-o stare dezastruoasă și necesită renovare urgentă.

### Factorii de poluare a mediului

Teritoriul localităţii reprezintă un complex variat de zone fizico-geografice şi naturale, relieful coboară şi se ridică în trepte de la Sud spre Nord. Cantitatea de precipitaţii este neuniformă, deseori survin perioade cu secete. Solurile sînt supuse permanent unei degradări intensive, cauzată de factori naturali şi antropogeni. Scăderea fertilităţii solului este evidentă, îndeosebi, din cauza sporirii gradului de erodare a solului. Nerespectarea cerinţelor tehnologiei prelucrării solului duce la dezvoltarea procesului de eroziune a solului. Fragmentarea terenurilor agricole a exclus posibilitatea practicării unei agriculturi durabile bazată pe tehnologii moderne de prelucrare şi conservare a solului.

Gestionarea deseurilor reprezintă o problemă de importanță majoră a fiecărei comunități. Înțelegerea acestui fapt va determina reușita planurilor de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri. Gestionarea deşeurilor, se referă în mod special la educația privind colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane şi la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deşeurilor are ca scop şi economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.

Calitatea vieții este strict condiționată şi de calitatea serviciilor de gospodărie comunală, a calității mediului in care trăim.  În vederea realizării obiectivelor strategice privind gestionarea deşeurilor, măsurile şi acţiunile întreprinse necesită a fi corelate în conformitate cu legislația Republicii  Moldova, care este bine reflectată în planurile de gestionare a deşeurilor care constituie instrumente importante pentru implementarea politicilor de mediu şi atingerea obiectivelor stabilite in domeniul gestionării deşeurilor. In acest context, apare necesitatea soluționarii problemei în ansamblu, fiindcă lipsa de finanțe, neîndeplinirea unor măsuri de ordin gospodăresc duc la unele încălcări în gestionarea deșeurilor.

## Demografie

### Resurse Umane

La 01.01.2020 populaţia totală a localităţii constituia 8114 persoane, dintre care 4070 femei (50,16%) şi 4044 bărbaţi (49,84%).

La nivel de ţară conform estimărilor, la începutul anului 2020, populaţia feminină a constituit 1371,2 mii persoane sau 51,9% din populația țării (comparativ cu 52,2% la 1 ianuarie 2019). Totodată, populaţia masculină a reprezentat 1269,2 mii persoane sau 48,1% din populația țării (47,8% la 1 ianuarie 2019). În concluzie raportul de gen în satul Peresecina este mai echilibrat, comparativ cu raportul de gen pe țară.

Figura 2. Proporţia populaţiei de sex masculin şi feminin, anul 2020

Sursa: Primăria Peresecina.

Dinamica populaţiei

Efectivul total al populaţiei satului Peresecina în perioada 2014-2020 a avut o evoluţie descrescătoare. Pe durata întregii perioade, dinamica populaţiei a fost negativă, numărul locuitorilor a scăzutt cu – 51 de unităţi de la 8165 de persoane în 2014, la 8114 în 2020, ceea ce reprezintă o scădere de cca. 0,62%.

Figura 3. Dinamica populaţiei (2014-2020)

Sursa: Primăria Peresecina

În interiorul perioadei, evoluţia efectivului a fost în scădere, înregistrîndu-se o medie de aproximativ 10 unități anual.

Tabelul 3. Populaţia Natalitatea, mortalitatea şi migraţia populaţiei, persoane la începutul anului

| Perioada | Populaţia la început de an | Născuți | Decedaţi |  | Numărul persoanelor sosite, oficial | Numărul persoanelor plecate, oficial | Plecaţi peste hotare la muncă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | inclusiv copii până la 1 an |  |  | bărbaţi | femei |
| 2014 | 8165 | 108 | 86 | 0 | 29 | 10 | 267 | 315 |
| 2015 | 8163 | 89 | 93 | 0 | 27 | 8 | 215 | 299 |
| 2016 | 8148 | 113 | 80 | 0 | 36 | 48 | 235 | 296 |
| 2017 | 8135 | 86 | 68 | 0 | 18 | 6 | 235 | 296 |
| 2018 | 8121 | 86 | 65 | 0 | 24 | 26 | 199 | 256 |
| 2019 | 8114 | 83 | 67 | 1 | 56 | 50 | 215 | 243 |
| 2020 | 8114 | 45 | 44 | 0 | 17 | 34 | 215 | 243 |

Sursa: Primăria Peresecina

Dinamica populației se produce sub incidența mișcării naturale, exprimate prin sporul natural (diferența dintre nașteri şi decese), şi a celei migratorii caracterizată de sporul migrator (diferența dintre imigranţi şi emigranți).

Indicele natalităţii populaţiei din satul Peresecina în anul 2019 a fost de 83 de naşteri. Această valoare prezintă o scădere cu 3 unităţi comparativ cu anul 2018 şi diminuare cu 25 unităţi faţă de indicele natalităţii înregistrat în anul 2014, ceea ce reprezintă o scădere cu 23 %. Tendinţa generală a indicelui natalităţii pentru perioada analizată a fost de scădere.

Figura 4. Evoluţia numărului de naşteri şi decese

Sursa: Primăria Peresecina

În anul 2019 în Peresecina au fost înregistrate 67 de decese, iar numărul maxim anual înregistrat pe parcursul perioadei 2014-2019, a fost în anul 2015, cînd au fost înregistrate 93 decese. În perioada analizată, nivelul de mortalitate din localitate a fost în scădere, valoarea minimă de 65 decese a fost înregistrată în anul 2018 și diferă cu 30%, de cea maximă de 93 decese în anul 2015.

Cumulativ pe întreaga perioadă de referință efectivul nașterilor (565 unități) a depășit cu 106 unități numărul deceselor (459 unități),  încât sporul natural pentru perioad 2014-2019 a fost pozitiv.

Migraţia populaţiei

Mişcarea migratorie împreună cu mişcarea naturală a populaţiei  reprezintă sursele de creştere şi descreştere a unei populaţii.

Conform datelor oficiale, sporul migrator pentru anul 2019 a fost pozitiv înregistrând o creștere cu +6 persoane. Din 2014 pînă în 2019 din Peresecina oficial au plecat 148 persoane şi au venit 19 persoane.

Conform aceloraşi date, sporul migrator a fost negativ în anul 2016 și anul 2018, dar care nu a influențat tendința generală a sporului migrator pozitiv.

Figura 5. Evoluţia numărului de persoane plecate şi venite oficial în Peresecina (2014-2019)

Sursa: Primăria Peresecina

Datele oficiale stabilesc că numărul anual maxim de persoane plecate din Peresecina în perioada analizată a fost de 48 persoane (anul 2016), numărul minim de persoane plecate a fost de 6 persoane (anul 2017).

Scăderea efectivului de populaţie în perioada 2014-2049 (-51 persoane) coroborată cu sporul natural pozitiv al perioadei (+106 persoane), sugerează un spor migrator neoficial negativ al perioadei care să compenseze diferenţa şi care ar fi determinat de persoane venite/plecate neoficial.

Conform datelor deținute de Primăria Peresecina, în anul 2019 peste hotarele țării s-au aflat 468 persoane dintre care 215 bărbați și 243 femei, în scădere cu 21% comparativ cu anul 2014 cînd peste hotare se aflau 582 persoane, dintre care 267 bărbați și 315 femei.

Structura pe vârste a populaţiei

La începutul anului 2020, numărul total al populaţiei a fost de 8114 persoane dintre care  în vîrstă de 0-6 ani a fost de 592 persoane. 292 dintre aceștia sunt de genul masculuin și 300 de genul feminin, dintre care 393 frecventează grădinița (195 băieți și 198 fete).  De vârstă şcolară  6 (7) -18 ani sunt 1156 persoane dintre care 625 de genul masculuin și 531 de genul feminin. Din numărul total de elevi 484 frecventează clasele 1-4, în nivelul gimnazial  sunt 556 copii, iar la nivelul liceal 116 elevi. În satul Peresecina sunt la evidență 3251 gospodării dintre care 73 sau 2,2% sunt părăsite

Tabelul 4. Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)

| Populaţia satului: | Masculin: | Feminin: | Total: |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 4044 | 4070 | 8114 |
| inclusiv: |  |  |  |
| - De vârstă preşcolară (0-6 ani) | 292 | 300 | 592 |
| Dintre aceştia frecventează grădiniţa | 195 | 198 | 393 |
| - 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară) | 625 | 531 | 1156 |
| Dintre aceştia elevi în clasele 1-4 | 264 | 220 | 484 |
| Dintre aceştia elevi în clasele 5-9 | 265 | 291 | 556 |
| Dintre aceştia elevi în clasele 10-12 | 54 | 62 | 116 |
| Care nu frecventează şcoala | 0 | 0 | 0 |
| Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească | 5 | 8 | 13 |
| Persoane cu dizabilităţi (invalizi) | 198 | 229 | 427 |
| Numărul total de familii: |  |  |  |
| - Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială) |  |  | 3 |
| - Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii) |  |  | 214 |
| - Monoparentale conduse de femei |  |  | 142 |
| - Inclusiv cele conduse de femei |  |  | 135 |
| Numărul total de gospodării: |  |  | 3251 |
| - gospodării părăsite |  |  | 73 |

Sursa: Primăria Peresecina

### Forța de Muncă

Din numărul total al populaţiei satului Peresecina de 8114 persoane, în anul 2019 erau 6644 persoane economic active. Acest număr ce constitue 81,8% din numărul total al populaţiei, dintre care 3763 persoane ocupați în economie formală și 1713 în economia neformală. Populaţia inactivă, neocupată în economie este de 1168 persoane reprezentînd 14,4% din numărul total al populației satului.

Tabelul 5. Forța de muncă

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia economic activă | 6695 | 6684 | 6659 | 6643 | 6644 |
| Populaţie inactivă | 1278 | 1164 | 1129 | 1069 | 1168 |
| Populaţie ocupată în economie | 5417 | 5520 | 5530 | 5574 | 5476 |
| Total formal | 3767 | 3870 | 3876 | 3899 | 3763 |
| bărbaţi | 1853 | 1900 | 1895 | 1889 | 1830 |
| femei | 1914 | 1970 | 1981 | 2010 | 1933 |
| Total neformal | 1650 | 1650 | 1654 | 1675 | 1713 |
| bărbaţi | 767 | 767 | 756 | 787 | 804 |
| femei | 883 | 883 | 898 | 888 | 909 |

Sursa: Primăria Peresecina

Conform datelor oficiale ponderea şomerilor, înregistrați la Oficiul forței de muncă (OFM), la nivel local este nesemnificativă şi constituia pentru anul 2019 doar 17 persoane dintre care 3 bărbați și 14 femei. În perioada 2014-2019 numărul total de persoane înregistrați cu statut de șomer la OFM a rămas invariabil.

Tabelul 6. Numărul şomerilor înregistraţi

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| bărbaţi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| femei | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |

Sursa: Primăria Peresecina

## Servicii Sociale

### Caracteristicile grupurilor vulnerabile

Conform datelor primăriei Peresecina, în localitate sunt 427 persoane cu dizabilități dintre care 164 femei, 216 bărbați și 47 de copii. Numărul persoanelor cu dizabilități grave este de 117, inclusiv 12 copii. Aceste persoane au nevoie de o asistență permanentă pentru a beneficia de un nivel de trai decent. Deasemenea, se confruntă cu o serie de dificultăţi 49 persoane în etate, care sunt singuratice. In localitate există și 8 persoane care trăiesc intr-o situație de sărăcie extremă, inclusiv 3 copii. O mare parte din persoanele enumerate beneficiază de serviciile sociale oferite de localitate cum ar fi indemnizații sociale sau vizite la domiciliu. Totuși, localitatea nu dispune de o cantină socială sau de servicii de transport social, ce ar putea susține această categorie de persoane.

Tabelul 7.Persoane cu dizabilităţi (la început de an 2020).

|  | Total | Femei | Bărbați | Copii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 427 | 164 | 216 | 47 |
| Persoanele cu dizabilităţi | 427 | 164 | 216 | 47 |
| Persoanele cu dizabilităţi fizice | 53 | 21 | 23 | 7 |
| Persoanele cu dizabilităţi mentale | 2 | 1 | 1 |  |
| Persoanele cu dizabilităţi grave (care nu pot supravieţui fără ajutorul extern) | 117 | 63 | 42 | 12 |
| Persoanele cu dizabilităţi medii (capabili pentru activităţi fără ajutorul extern) | 188 | 87 | 77 | 24 |
| Persoanele cu dizabilităţi angajate în câmpul muncii | 31 | 6 | 25 |  |
| Persoanele cu dizabilităţi în etate | 7 | 4 | 3 |  |
| Persoanele în etate | 292 | 192 | 100 |  |
| inclusiv persoanele în etate singuratice | 49 | 37 | 12 |  |
| Membrii familiilor cu 3 şi mai mulţi copii |  |  |  | 53 |
| Membrii familiilor monoparentale şi fără părinţi (inclusiv cu părinţi plecaţi la munci) | 142 | 135 | 7 |  |
| inclusiv familii conduse de femei |  | 65 |  |  |
| Romi | 17 | 8 | 9 |  |
| În sărăcie extremă | 8 | 3 | 2 | 3 |

Sursa: Primăria Peresecina

Conform datelor oferite de asistenţii sociali comunitari în localitate sunt 142 familii monoparentale dintre care 135 sunt conduse de femei. Unele familii se confruntă cu multe probleme şi neajunsuri. La moment nici intr-o instituţie socială din localitate (grădiniţă, liceu) nu sunt careva reduceri la taxe sau scutiri de anumite plăţi. Astfel, familiile în dificultate trebuie să achite in integralitate: plata alimentaţiei la grădiniţă, plaţi şi taxe la liceu, plata manualelor luate în chirie. Aceste dificultăți sunt îndeosebi resimțite de cele 214 familii care au 3 sau mai mulți copii. Lipsa resurselor financiare are un impact grav asupra dinamicii familiale și are drept consecință o presiune asupra fiecărui membru al familiei. Astfel de circumstanțe trebuie luate in considerare de către autoritățile locale si regionale pentru a crea un spațiu de dezvoltare pentru familiile din Peresecina. Sprijinul instituțiilor competente est crucial in situația dată, pentru a crea pîrghii socio-economice efective.

Tabelul 8. Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)

| Populaţia satului: | Masculin: | Feminin: | Total: |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 4044 | 4070 | 8114 |
| Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească | 5 | 8 | 13 |
| Persoane cu dizabilităţi (invalizi) | 198 | 229 | 427 |
| Numărul total de familii: |  |  |  |
| - Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială) |  |  | 3 |
| - Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii) |  |  | 214 |
| - Monoparentale |  |  | 142 |
| - Inclusiv cele conduse de femei |  |  | 135 |
| Numărul total de gospodării: |  |  | 3251 |
| - gospodării părăsite |  |  | 73 |

Sursa: Primăria Peresecina

Grupurile dezavantajate sunt susţinute prin activitatea de 2 asistenţi sociali comunitari şi 4 lucrători sociali, care prestează servicii sociale la domiciliu.

Pe parcursul anului 2019, au beneficiat de prestații sociale un număr total de 1024 persoane, dintre care 638 femei si 386 bărbați. Acest număr de circa 1000 persoane include 588 persoane in etate, 389 persoane cu dizabilități si 47 copii. Indemnizațiile oferite pe baza criterillor sociale sunt de diferită natură: indemnizații de șomaj, indemnizații pentru nașterea copilului, indemnizații pe motiv de sănătate/incapacitate de muncă. De asemenea, au fost efectuate pe parcursul anului, 15 vizite la domiciliu. Alte tipuri de sprijin social, cum ar fi mîncare la cantina socială, transport social, servicii de socializare, nu au fost implementate. Luînd in considerare numărul persoanelor cu dificultăți diverse, punerea în aplicarea a unor servicii suplimentare este necesară si urgentă.

Tabelul 9. Serviciile sociale prestate în localitate

|  | TOTAL |  |  | Pers. în etate |  |  | Pers. cu dizabilităţi |  |  | Copii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANUL 2019 | Tot. | F | B | Tot. | F | B | Tot. | F | B | Tot. | F | B |
| Au beneficiat de prestaţii sociale (de toate tipuri) | 1024 | 638 | 386 | 588 | 406 | 182 | 389 | 211 | 178 | 47 | 21 | 26 |
| inclusiv de indemnizații de șomaj | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de indemnizație unică pentru nașterea copilului | 86 | 48 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de îndemnizații lunare pentru îngrijirea copiilor | 175 | 97 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de îndemnizații pe motiv de sănătate / incapacitate de muncă | 425 | 239 | 186 |  |  |  | 425 | 239 | 186 | 47 | 21 | 26 |
| de compensații pentru perioada de iarnă | 215 | 123 | 92 | 145 | 86 | 43 | 70 | 37 | 49 |  |  |  |
| Vizite de îngrijire la domiciliul | 15 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cantina socială | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport social gratuit* | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de socializare | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte servicii sociale: ____________________ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sursa: Primăria Peresecina .

Oportunităţi/măsuri pentru redresarea situaţiei drepturilor omului şi egalitiăţii de gen:

Primăria şi agenții economci trebuie să creeze condiţii rezonabile iniţial pentru clădirile noi construite dupa care cele în reparaţie – pante, praguri, altele – atît pentru persoanele cu dizabilităţi cît şi pentru persoanele în etate, copii mici in cărucior.

Pentru creşterea toleranţei faţă de persoanele cu dizabilităţi primaria şi instituțiile vor depune eforturi speciale/suplimentare la implicarea acestora în diverse evenimente organizate de primărie, lecţii, discuţii publice cu exemple pozitive ale acestor persoane în alte localităţi.

### Servicii Educaționale

Grădiniţa de copii nr.2 „Albinuța”, a fost construită în anul 1975 și-a început activitatea în luna februarie 1976. Clădirea are două nivele pentru șase grupe, dintre care trei grupe la primul  etaj, trei grupe la etajul doi. Grupele sint spațioase, luminoase amenajate conform cerințelor educaționale. În instituție se desfășoară procesul instructive-educativ conform cerințelor actuale punîndu-se accent pe dezvoltarea holistică a copilului.

Grădinița nr2 ,,Albinuța” este frecventată de 150 copii de vârstă preşcolară şi are un personal de 26 angajaţi (cadre didactice şi pesonal tehnic). În această instituţie regimul de lucru este de 5 zile pe săptămână, de la 7.30 la 18.00. Este redus accesul la educaţie pentru copii de 1-3 ani. Frecvenţa zilnică medie este de 140 copii. În instituţie copii se alimenetază de trei ori pe zi, 70 % finanţare din  bugetul de stat – 30 % părinţii.

Tabelul 10. Instituții educative preșcolare

| Instituţia | Anul înființării | angajați / profesori (educatori) |  | Capacitatetotală | Beneficiari reali | Suprafaţa totală (m2) | Suprafaţa efectiv utilizată de instituţie (m2) | Limba de predare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr | vîrsta medie |  | fete /băieți |  |  |  |
| Grădinița de copii nr.2 „Albinuța” | 1975 | 26 | 38-40 | 160 | 81/69 | 1054 | 1054 | romănă |
| Grădinița de copii nr.3 „Mugurașii” | 1978 | 39 | 38-40 | 280 | 109/111 | 1100 | 1100 | romănă |

Sursa: Primăria Peresecina

Instituția  este amplasată într-o zonă periferică dar bine populată, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat. Totuși, nu este organizată transportarea copiilor. Imobilul este în stare satisfăcătoare și necesită reparație capitală. Este o clădire cu 2 nivele, dar nu este asigurat cu pantă de acces pentru persoanele în cărucior, deasemenea ușile nu sunt adaptate pentru persoanele cu cărucior. Este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat atât rece cât și caldă, achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale și este în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece și apă caldă. Rețeaua de canalizare este locală cu sistem de evacuare.

Grădiniţa de copii nr.3 „Mugurașii””, cu un număr de 220 copii de vârstă preşcolară care fercventează instiuţia şi 39 angajaţi (cadre didactice şi pesonal tehnic). În această instituţie regimul de lucru este de 5 zile pe săptămână, de la 7.30 la 18.00 este redus accesul la educaţie pentru copii de 1-3 ani. Frecvenţa zilnică medie este de 220 copii. În instituţie copii se alimenetază de trei ori pe zi, 70 % finanţare din  bugetul de stat – 30 % părinţii.

Grădinița de copii nr.3 și-a început activitatea în anul 1978,cu o capacitate de 12 grupe pentru 280 copii. În prezent în grădiniță activează 9 grupe pentru 220 de copii, care sunt educați de către 16 cadre didactice și 22 de angajați auxiliari. Din cele 9 spații de grupă 4 sunt cu dormitoare iar 5 spații sunt folosite și ca sală de joacă și ca dormitor, unde copiii își petrec tot timpul cât sunt la grădiniță. Înstituția dispune de 3 spații libere, unul din acestea a fost adaptat și folosit ca sală de sport. Pe viitor un spațiu va fi folosit pentru centru de resurse  și ludotecă.

În perioada 2012-2020 în instituție sau efectuat lucrări de reparație capitală a acoperișului, grupului sanitar în 6 grupe, sala de muzică, blocul alimentar, grupa ,,Buburuze” ,,Fluturașii”, holul de la întrare din față a grădiniței. Grădinița și-a schimbat aspectul, mediul fizic a devenit atractiv și securizat unde copii se află în siguranță. E stric necesar termoizolarea clădirii, reparații capitale a cabinetului medical, spălătoria, cabinetul directorului, spațiului a 7 grupe, coridoarelor și holurilor. Necesită reparații pavilioanele a 3 grupe și construirea a 2 pavilioane noi.

Instituția  este amplasată în centrul satului, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat, dar nu este organizată transportarea copiilor. Imobilul este în stare satisfăcătoare și necesită reparație capitală. Este o clădire cu un singur nivel. Doar pe lângă unele scări este asigurată o pantă de acces pentru persoanele în cărucior. Deasemenea, ușile nu sunt adaptate pentru persoanele cu cărucior. Este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat atât rece cât și caldă, achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale și este asigurat în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece și apă caldă. Rețeaua de canalizare este centralizată, achitarea serviciilor de canalizare nu este o problemă şi se face regulat.

În Școala Primară își fac studiile 365 de elevi. Limba de instruire este limba româna. Copiii sunt instruiți în fiecare zi de un personal de 19 cadre didactice, cu virsta de medie de 45 de ani.

Instituția  este amplasată în centrul satului, spre instituție duce un drum bun asfaltat, dar nu este organizată transportarea copiilor. Starea tehnică a edificiului este satisfăcătoare, dar este nevoie de reparații curente. Clădirea este conectată la apeduct, pentru furnizarea apei reci. Achitarea apei nu este o problemă si se face regulat. Sistemul de canalizare al instituției este centralizat, iar achitarea acestui servciu nu este o problemă. Agentul termic este furnizat în perioada rece a anului in mod centralizat pe bază de gaz natural. Achitarea încălzirii este dificilă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece. Rețeaua de canalizare este locală cu sistem de evacuare.

În vedere îmbunătăţirii procesului educaţional la scoala primara, se necesită înnoirea continuă a inventarului de studii al elevilor, modernizarea tehnică a sălilor de studii metodologice şi specializate, precum şi asigurarea accesibilitatii cladirii pentru persoanele cu dizabilitati.

Tabelul 11. Instituții educative

| Instituţia | Anul înființării | angajați / profesori (educatori) |  | Capacitatetotală | Beneficiari reali | Suprafaţa totală (m2) | Suprafaţa efectiv utilizată de instituţie (m2) | Limba de predare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr | vîrsta medie |  | fete /băieți |  |  |  |
| Școala Primară | 1964 | 19 | 45 | 500 | 189/176 | 1569 | 1500 | romănă |
| Liceul teoretic „A.Donici” | 1980 | 76 | 45 | 965 | 202/178 | 2532,5 | 2498,0 | romănă |

Liceul teoretic „A.Donici”. Clădirea instituției a fost dată în exploatare în anul 1974. A fost și rămâne una din cele mai mari instituții din raion, din mediul rural. Este un sediu cu trei nivele cu o suprafață de 8600 m2. Instituția dispune de 24 de săli de clasă, 2 săli multimedia, 3 cabinete de limbă engleză, 2 cabinete de limbă franceză, 2 cabinete de educație tehnologică, un cabinet de limbă spaniolă, de fizică, informatică, chimie, biologie, o sală de dans, cabinet de religie, cabinet de asistență medicală, isolator, centru de resurse pentru educație incluzivă, sală de festivități, sală de sport, cabinet de educația plastică, muzeu, 5 blocuri sanitare.

Din   03 septembrie 1998 instituția primește statut de liceu, iar din anul 2014 este reorganizată în Instituția Publică Liceul Teoretic,,Alexandru Donici’’. In liceu în present învață 771 de elevi la trei trepte de școlaritate: 358 la treapta primară, 351 la treapta gimnazială, 62 la treapta de liceu. Limba de predare este limba română. Colectivul de profesori include 54 de cadre didactice cu studii pedagogice superioare,1 profesor cu grad didactic superior, 16 profesori grad didactic I, 33 profesori dețin grad didactic II, 4 nu dispun de grad didactic. In conformitate cu planul managerial anual, se organizează activități de instruire și formare profesională în cadrul Centrului de formare și informare a cadrelor didactice.

In instituție activează cercuri extrașcolare: cercul literar,,Tezaur’’,Ansamblul vocal ,,Codreanca’’, Tinere talente, Tinerii informaticieni, cercul Ikebană. Copiii au posibilitatea să se ocupe în 2 secții de volei, fotbal, tenis, baschet.

Instituția  este amplasată în centrul satului, spre instituție duce un drum bun asfaltat, dar nu este organizată transportarea elevilor. Imobilul este în stare satisfăcătoare, dar necesită reparație capitală, deoarece starea acoperișului este deplorabilă. Este o clădire cu mai multe nivele, însă nu este amenajat pentru a asigura accesibilitea persoanelor cu dizabilități (nu există pante de acces, ușile clădirii nu sunt adaptate corespunzător, grupul sanitar nu permite un acces acestei categorii de persoane). Edificiul este conectat la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă rece, achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale și este prezent în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece. Rețeaua de canalizare este centralizată.

La momentul actual, suntem în proces de elaborare a proiectului tehnic de renovare a acoperișului clădirii liceului teoretic „A.Donici” si a proiectului tehnic de termoizolare a clădirilor grădinițelor de copii. Elaborarea proiectelor tehnice necesită o investiție financiară considerabilă, dar sper să găsim surse financiare pentru a acoperi cheltuielile respective. Concomitent, suntem în căutare de finanțatori pentru executarea lucrărilor menționate. Împreună cu administrația liceului am inițiat elaborarea devizelor locale a reparației sălii festive și sălii sportive. Grupul de inițiativă format din elevi și reprezentanții APL lucrează la elaborarea formularului de proiect, pentru a fi depus spre finanțare.

Casa de cultură a fost înființata în anul 1957. Edificiul dispune de o capacitate totala de 360 de persoane. Realmente, instituția asigura activități pentru 70 de elevi, care sunt ghidați de 5 cadre didactice cu vîrsta medie de 50 de ani. Limba de predare in cadrul instituției este limba română. Suprafața totală si efectiv utilizată este de 532 m2.

Tabelul 12. Instituții de menire culturală.

| Instituţia | Anul înființării | angajați / profesori (educatori) |  | Capacitatetotală | Beneficiari reali | Suprafaţa totală (m2) | Suprafaţa efectiv utilizată de instituţie (m2) | Limba de predare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr | vîrsta medie |  | fete /băieți |  |  |  |  |
| Casa de Cultură | 1957 | 5 | 50 | 360 | 45/25 | 532 | 532 | Română |  |
| Biblioteca | 1977 | 1 | 50 | 35 | 29/12 | 50 | 20 | Română |  |

Sursa: Primăria Peresecina .

Instituția este amplasată în centrul satului, spre instituție duce un drum bun asfaltat. Transportarea elevilor nu este asigurată. Imobilul este în stare bună, dar necesită o reparație de reînnoire. Este o clădire cu un nivel, dar nu este asigurat cu pantă de acces pentru persoanele în cărucior. În schimb, ușile clădirii sunt adaptate pentru persoanele cu cărucior. Edificiul este conectat la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă rece, achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale și este prezent în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii și este asigurat cu apă rece și apă caldă. Rețeaua de canalizare este centralizată, iar grupul sanitar se afla în interiorul edificiului.

Biblioteca publică Peresecina a fost fondată în anul 1977. Aceasta permite celor 41 de persoane să beneficieze de un acces la resursele bibiotecii: cărți, enciclopedii, reviste etc. Suprafaţa totală a clădirii este de 50 m², iar spațiul efectiv utilizat este de 20 m2. Spaţiul bibliotecii include depozitul de carte, sala de lectură.

Biblioteca activează 5 zile pe săptămînă, de la orele 8.00 pînă la 17.00

Instituția este amplasată în centrul satului, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat. Imobilul este în stare satisfăcătoare, dar necesită reparația urgentă a acoperișului. Este o clădire cu un nivel, dar este adaptată pentru persoanele în cărucior, în termen de acces in edificiu. O problemă majora este faptul că clădirea nu este conectată la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă, si nici la sistemul de canalizare. Grupul sanitar este doar în afara clădirii.

Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale, și este prezent în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat.

Funcțiile actuale ale bibliotecii se extind și se diversifică permanent, îmbinând serviciile tradiționale cu cele moderne prin amenajarea spațiilor speciale, de exemplu, spațiu de lectură, spațiu de socialezare, de odihnă și recreere.

Misiunea și funcțiile de bază se regăsesc în obiectivele strategice:

- Identificarea necesităților de informare și documentare a membrilor comunității.

- Dezvoltarea fondului infodocumentar în acord cu nevoile și cerințele membrilor comunității.

- Atragerea la lectură a copiilor încă din fragedă copilărie.

- Orientarea utilizatorilor în utilizarea fondului infodocumentar, spriginirea procesului de  învățare pe tot parcursul vieții.

- Crearea unor noi parteneriate cu mass-media, instituții din teritoriu, raion, republică, pentru promovarea și dezvoltarea continuă a instituției.

- Creșterea gradului de participare la concursuri de proiecte, atragerea de fonduri extrabugetare, gestionarea eficientă a bugetului.

- Extinderea inițierea și eficientizarea serviciilor noi de bibliotecă.

Biblioteca oferă utilizatorilor următoarele servicii inovative: servicii electronice – achitarea serviciilor comunale, alfabetizare digitală.

Biblioteca folosește noi metode de punere în valoare a potențialului propriu, astfel încât cunoștințele și experiențele să ajungă la beneficiari, reușind să ofere acestora raportarea la mediul social, economic, politic. Biblioteca a devenit un spațiu atractiv pentru membrii comunității, care poate interveni în formarea utilizatorului, antrenarea lui în activități civice active.

Centru Comunitar de Zi, înființat în anul 2012 asigură deja de aproape 10 ani un spațiu de creație si activități de dezvoltare cognitivă si socială pentru copii. Această instituție oferă celor 55 de tineri o alternativă pentru ocupațiile zilnice. Cei 19 angajați ai instituției își dedică timpul pentru a menține activitatea centrului și a ajuta comunitatea. Suprafața efectiv utilizată este de 636 m2.

Tabelul 13. Instituțiile educaționale şi de învățământ

| Instituţia | Anul înființării | angajați / profesori (educatori) |  | Capacitatetotală | Beneficiari reali | Suprafaţa totală (m2) | Suprafaţa efectiv utilizată de instituţie (m2) | Limba de predare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr | vîrsta medie |  | fete /băieți |  |  |  |  |
| Centru Comunitar de Zi | 2012 | 19 | 40 | 80 | 32/23 | 815 | 636 | romănă |  |

Sursa: Primăria Peresecina

Instituția  este amplasată în centrul satului, spre instituție duce un drum bun asfaltat. Imobilul este în stare bună, recent reparat. Este o clădire cu mai multe nivele, unde este asigurat accesul persoanelor cu cărucior, și anume prin instalarea pantelor de acces la scări, instalarea ușilor corespunzătoare și asigurarea uni grup sanitar adaptat. Edficiul este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat atât rece cât și caldă, iar achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale, si asigurat în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii prezintă o problemă, dar se face regulat. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece și apă caldă. Rețeaua de canalizare este centralizată.

Terenuri de joaca: Localitatea Peresecina nu dispune de un loc efectiv si amenajat pentru a asigura activități fizice in exterior. Din acest motiv, construirea unui astfel de spațiu este necesară pentru a permite desfășurarea unor activități de recreere. In consecință, a fost elaborat devizul de cheltuieli pentru amenajarea a 2 terenuri de joacă în sectoarele „Hodolina” și „La Izvor”. Cu surse minime ne propunem să amenajăm 2 terenuri de joacă pentru copii. Astfel, amenajarea a 600 m2 de teren (pavaj nisip, gard etc.) va costa 90.789 lei, iar echipamentele amplasate vor costa aproximativ 100 mii lei (6 echipamente pe fiecare spațiu). În scurt timp vom purcede la lucrarile corespunzatoare.

Serviciile medicale populaţiei din localitate sînt prestate de către angajaţii Centrului de Sănătate Peresecina. La această instituție lucrează 32 de cadre medicale, care asigură accesul la o îngrijire medicală adecvată pentru 116 pacienți zilnic.

Tabelul 14. Instituțiile de sănătate

| Instituţia | Tipul (ciclul) | Capacitatea totală / Beneficiarii reali | Serviciile prestate | Personalul angajat | Comentarii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de Sănătate Peresecina | Centrul medicilor de familie | 180/ 116 zilnic | Medicina primară | 32 |  |

Sursa: Primăria Peresecina .

Instituția  este amplasată centrul satului, spre instituție duce un drum bun asfaltat. Imobilul este în stare bună, recent reparat. Este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat atât rece cât și caldă, iar achitarea apei nu este o  problemă şi se face regulat. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale și este prezent în toate spațiile instituției. Achitarea încălzirii se face regulat.Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece și apă caldă. Rețeaua de canalizare este centralizată.

## Economia

### Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri

În conformitate cu datele statistice, în satul Peresecina în anul 2019 erau înregistraţi 84 agenţi economici dintre care 43 SRL (49,4 %), 21 Întreprinderi individuale (24,1%), 12 deținători de patentă de întreprinzători (13,8%), 4 gospodării ţărăneşti (4,6%), 4 societăți pe acțiuni (4,6%).

În perioada 2014-2019, numărul întreprinderilor cu drept de persoane juridică a crescut cu 17,5 %, numărul întreprinderilor cu drept de persoane fizică a crescut cu 76 %.

Figura 6. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică

Sursa: Primăria Peresecina .

Satul Peresecina are o economie slab dezvoltată, influenţată de proximitatea oraşului Chișinău. Acest factor determină structura economiei, nivelul activității economice, problemele şi oportunităţile de dezvoltare economică a localităţii.

Tabelul 15. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică

| Agenţi economici | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | 61 | 65 | 73 | 76 | 84 |
| Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv: | 21 | 25 | 31 | 31 | 37 |
| - întreprinderi individuale | 12 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| - gospodării ţărăneşti | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| - patentă | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv: | 40 | 40 | 42 | 45 | 47 |
| - societăţi pe acţiuni | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - societăţi cu răspundere limitată | 33 | 33 | 35 | 38 | 43 |
| - cooperative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - întreprinderi de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - întreprinderi municipale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - asociaţii de gospodării ţărăneşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uniuni de întreprinderi (necomerciale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituţii şi organizaţii neguvernamentale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Sursa: Primăria Peresecina .

Atractivitatea locurilor de muncă mai bine remunerate din municipiul Chișinău determină fluxul zilnic din localitate. De asemenea, proximitatea oraşului determină gradul scăzut de dezvoltare a afacerilor în domeniul prestării serviciilor, a comerţului şi a infrastructurii de suport pentru afaceri.

Tabelul 16. Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice, persoane

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 4700 | 4756 | 4565 | 4733 | 4655 |
| Agricultură | 329 | 333 | 320 | 331 | 326 |
| Industrie | 470 | 475 | 456 | 473 | 466 |
| Construcţii | 470 | 475 | 456 | 473 | 465 |
| comerţ | 705 | 713 | 684 | 710 | 698 |
| Transport şi comunicaţii | 329 | 333 | 320 | 331 | 326 |
| Administraţie publică | 141 | 142 | 137 | 142 | 140 |
| Învăţământ, | 470 | 475 | 456 | 473 | 466 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 705 | 413 | 684 | 710 | 698 |
| Alte tipuri de activităţi | 1081 | 1094 | 1050 | 1089 | 1071 |

Sursa: Primăria Peresecina .

Printre avantajele şi aspectele atractive ale comunității pentru eventualii investitori pot fi menționate: așezarea geografică, gazificarea, aprovizionarea cu apă a localităţii, acces la drumul național Chişinău – Bălți, diversitatea domeniilor de activitate a agenților economici, cadre  profesioniste pregătite, meșterilor populari  (lemnari, tichinigii, croșetari, țesetori), spiritul antreprenorial dezvoltat, deschiderea administrației publice locale pentru dezvoltarea economiei locale, spații silvice (codrii).

Tabelul 17. Imobile şi terenuri propuse pentru investiţii.

| Imobil, teren | Suprafaţă | Domeniul | Destinaţia | Valoarea investiţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren | 4 ha | Privat al UAT | Agricol | 20 mln lei |
| Imobil | 700 m2 | Privat al UAT | Educație | 7 mln lei |
| Imobil | 210 m2 | Privat al UAT | Educație | 3,5 mln lei |
| Teren | 1 ha | Privat al UAT | Sport | 5,6 mln lei |
| Teren | 4, 6 ha | Privat al UAT | Agrement | 12 mln lei |

Sursa: Primăria Peresecina

Aşezarea geografică a satul Peresecina, într-o zona pitorească, în imediata apropiere de Codrii Orheiului,  poate prezenta mari avantaje sub aspect de dezvoltare a turismului rural.

Tabelul 18. Necesitățile locale pentru dezvoltarea unor afaceri

|  | Necesitatea locală | Modalitatea de acoperire (tipul afacerii mici) | Premizele şi potenţialul existente | Volumul investiţiilor iniţiale (MDL) | Numărul necesar de angajaţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de cazare | hotel | Case dispuse a fi reutilate | 2 mln | 5 |
| 2 | Centru de ambalarea a producției agricole | centru | Infrastructura economică | 4 mln | 20 |

Sursa: Primăria Peresecina

### Sectorul Agriculturii

Unităţile economice care activeză în agricultură cultivă preponderent culturi cerealiere. Datele de care dispune APL nu redau în totalitate situaţia reală în sectorul agricol, deoarece sunt utilizate date declarate de către producătorii agricoli, iar APL nu dispune de instrumente de verificare a volumului producţiei reale şi în special a volumelor cheltuite pentru consum propriu.

Suprafața terenurilor agricole constituie 2707,1 ha (51,5%), din totalul de 5257 ha a localității.

Terenurile cu destinaţie agricolă sînt terenurile arabile, plantaţiile multianuale, fîneţele, maşurile, pepinierele şi altele asemenea. Terenurile agricole pot fi atribuite în folosinţa întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor agricole, precum şi cetăţenilor pentru agricultură, legumicultură, păşuni şi fîneţe.

Tabelul 19. Structura fondului funciar

| Categorii de terenuri | Suprafața, ha |
| --- | --- |
| Total | 5257 |
| Terenurile localității | 730,05 |
| Terenuri pentru Industrie | 98,3 |
| Terenuri agricole | 2707,1 |
| Drumuri și căi de comunicație | 251,7 |
| Terenuri sub ape | 59,5 |
| Fondul silvic | 1033,5 |
| Pășuni | 221,9 |
| Mlaștini | 154 |

Sursa: Primăria Peresecina

Gradul de împădurire a zonei este printre cele mai mari din Republica Moldova, constituind 19,7%.

Terenuri ale fondului silvic sînt terenurile acoperite cu păduri, precum şi cele neacoperite cu păduri, însă destinate împăduririi. Terenurile fondului  silvic se folosesc de către  întreprinderile, instituţiile, organizaţiile gospodăriei silvice şi de alte întreprinderi conform  destinaţiei silvice. În scopul asigurării împăduririi necesare şi prevenirii  eroziunii solurilor, pentru împădurire pot fi folosite şi terenuri  nefavorabile agriculturii.

Autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord cu organele de stat pentru ocrotirea naturii, pot să atribuie terenuri din fondul silvic cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pentru a fi folosite temporar în scopuri agricole. (Codul funciar, art.62).

Localitatea dispune de bazine acvatice care au o pondere de 1,1% și 154 ha ocupate de mlaștini.

Terenuri ale fondului apelor sînt terenurile aflate sub ape - albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apă - mlaştinile, terenurile pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte amenajări ale serviciului  apelor, precum şi  terenurile repartizate  pentru fîşiile  de deviere (de pe maluri) a rîurilor, a bazinelor de apă, canalelor magistrale  intergospodăreşti şi a colectoarelor.

Terenurile fondului  apelor se folosesc  pentru  construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, tehnică, curativă, a altor necesităţi ale populaţiei, ale serviciului apelor, ale agriculturii, industriei, gospodăriei piscicole, energeticii, transportului, precum şi altor nevoi ale statului şi societăţii. (Codul funciar, art.63).

Figura 7. Structura fondului funciar,%.

Sursa: Primăria Peresecina

Avînd în vedere amplasarea favorabilă a localităţii faţă de reţeaua de drumuri naţională, cererea de terenuri este înaltă. În perioada 2015-2019 au fost înregistrate 49 de tranzacţii cu terenuri cu suprafaţa de 46,4  ha, la preţul total de 2778,4 mii lei.

Tabelul 20. Piaţa funciară.

| Anii | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul tranzacţiilor | 4 | 8 | 25 | 5 | 7 |
| Suprafaţa teren., ha | 14,92 | 5,21 | 20,52 | 4,49 | 1,26 |
| Valoarea totală, mii lei | 176 | 309,831 | 900 | 358,6 | 1034,0 |

Sursa: Primăria Peresecina

### Comerțul și serviciile

Domeniul comerţului este mai dinamic, comparativ cu alte activități economice, deoarece solicită investiţii mai mici. Spectrul produselor comercializate include produsele alimentare, băuturi, articolelor electrice şi de uz casnic, materiale de construcție etc.

Activitățile economice derulate în localitate asigură locuri de munca pentru circa 4000 de persoane, ceea ce este un indicator economic extrem de bun. Volumul vînzărilor înalt este de asemenea un element ce demonstrează activitatea economică prosperă din localitate. Unii agenți economici au totuși pierderi economice destul de înalte. In pofida acestui lucru, contribuțiile la bugetul statului prin intermediul impozitelor este în mediu de 20 mii lei pe an.

Tabelul 21. Principalii agenți economici

| Nr. crt | Denumirea agentului economic | Domeniul de activitate | Forma de proprietate | Volumul vânzărilor, mii lei (2019) | Nr. angajaţi | Profit/Pierderi, mii lei (2019) | Impozite în bugetul local, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,,Morari Prim” | Sală de festivități Mgazin alimentar | SRL | 2208 | 8 | -1001 | 12 |
|  | ,,Nivasver-com” | Sală de festivități | SRL | 321 | 1 | 69 | 8 |
|  | ,,RODAL-S” | Sală de festivități | SRL | 107516 | 77 | 5284 | 12 |
|  | ,,Max Mark Market” | Sală de festivități Magazin alimentar | SRL | 2076 | 17 | 82 | 12 |
|  | ,,Carnprodulux” | Magazin specializat de carne | SRL | 197466 | 65 | 8450 | 4 |
| 6. | ,,Family Time” | Restaurant | SRL | 652 | 2 | 286 | 8 |
| 7. | ,, Contezaur” | Comercializarea materialelor de constructie | SRL | 1526 | 5 | 63 | 20 |
| 8. | ,, Ilidumprim” | Comercializarea materialelor de constructie | SRL | 1277 | 8 | -140 | 5 |
| 9. | ,, Compact-Com” | Comercializarea meterialelor de constructie | SRL | 3874 | 4 | 46 | 8 |
| 10. | ,, Partener Select” | Comercializarea materialelor de constructie | SRL | 9881 | 11 | 898 | 8 |
| 11. | ,,Dotario” | Stație PECO | SRL | 1130006 | 678 | 11951 | 40 |
| 12. | „Petrom Moldova” | Stație PECO | SA | 2107117 | 60 | 36098 | 40 |
| 13. | ,,V.Rusu” | Magazin alimentar | ÎI | 991 | 1 | 22 | 8 |
| 14. | ,,MOLDRETAIL GROUP” | Magazin ”Linella” | SRL | 3663093 | 2971 | 142285 | 12 |

Sursa: Primăria Peresecina .

După forma de proprietate, majoritatea activităţilor economice sunt realizate în domeniul privat. În perioada de referinţă, creşterea numărului de agenţi economici şi a investiţiilor a avut loc în domeniul privat.

## Infrastructura

### Infrastructura Utilităților Publice

Satul Peresecina este amplasat la o distanță de 25 km de mun. Chișinău, 20 km de centrul raional Orhei. Prin localitate trece drumul naţional Chișinău - Bălți.

Lungimea totală a drumurilor și străzilor constituie 57 km, dintre care 12 km de drumuri sau 21% sunt de importanţă naţională şi 45 km sau 79% de importanţă locală, dintre care doar 25 km sînt cu acoperire rigidă, iar 20 km sau 35% din lungimea totală a drumurilor publice sunt fără acoperire rigidă.

Figura 8. Categorii de drumuri

Sursa: Primăria Peresecina .

Drumurile şi străzile sînt proprietatea APL şi APC, întreținute de administrația locală . Acestea sînt într-o stare precară caracteristică majorităţii străzilor din localităţile rurale. Drumul naţional este în stare bună cu un flux mare de transport inclusiv de mare tonaj. Marea majoritate a străzilor necesită reparaţii.

Tabelul 22. Infrastructura de transport.

|  | Km, Nr. | Starea drumului / calitatea* |
| --- | --- | --- |
| Drumuri publice, km | 57 |  |
| de importanta națională, | 12 | 3 |
| inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă | 12 | 3 |
| de importanta locala | 45 | 2 |
| inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă | 25 | 1 |
| Linii de cale ferată, km | 0 |  |
| Stații de așteptare | 2 | 3 |
| Mijloace de transport existente - autoturisme | 2038 |  |
| - autobuse | 0 |  |
| - camioane | 54 |  |

Sursa: Primăria Peresecina

Integralitatea transportului asigurat în localitate și în exteriorul acesteia este de natură privată. În localitatea propriu-zisă nu circula nici un tip de transport. Totuși, există un serviciu de taxi local permanent care costă 30 lei/rută. Intre Peresecina si municipiul Chișinău există 5 rute de transport, care circulă cu o regularitate de 4 ore. Prețul unei călătorii este de 18 lei, iar capacitatea zilnică de transport este de 100 persoane. În ce privește transportul dintre Peresecina și alte localități din apropriere, există doar o rută de tranzit Orhei – Chișinău care poate fi folosită de baștinași. Prețul acestui transport este de 9 lei.

Tabelul 23. Transportul de pasageri

| Destinaţie | Nr. rute | Regularitatea | Capacitatea zilnică | Prețul călătoriei | Tipul transportului (public / privat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| În interiorul orașului/comunei | - | - | - | - | - |
| Între oraşul/comuna în cauză şi cel mai apropiat punct /centrul raional | 0 | Transport tranzit Orhei-Chișinău |  | 9 lei | privat |
| Între oraş/comună şi Chişinău | 5 | 4 ore | 100 | 18 lei | privat |
| Serviciu taxi local | 1 | permanent |  | 30 lei/ruta | privat |

Rețelele de apă şi canalizare.

În localitate serviciul de aprovizionare cu apă potabilă este asigurat de Î.M. „Servicii comunale Peresecina”, AO a utilizatorilor de apă potabilă „Hodolina”, „Crișca”, „Centru”, „Butoiaș”, „Toți pentru toți”, 2 agenți economici „Nivasver com” și „Ilidumprim”.

Tabelul 24. Prestatorul de servici comunale.

| Nr. crt | Denumirea ÎM | Domeniul de activitate | Cota parte a Consiliului local/orășenesc | Volumul vânzărilor, mii lei (2019) | Nr. angajaţi | Profit/Pierderi, mii lei(2019) | Total impozite, mii lei | Impozite în bugetul local, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÎM „Servicii comunale Peresecina” | Serviciul de apă potabilă | 1.0 | 145 | 2 | 10 | - | - |

Sursa: Primăria Peresecina .

A fost elaborat proiectul „Apă și servicii de calitate în Peresecina prin educare și mobilizare” și înaintat spre finanțare către GIZ Moldova. Scopul proiectului este de a rezolva problema apei necalitative în grădinița nr. 3 din cauza turnului defect.

Tabelul 25. Sistemul de alimentare cu apă

| Sistemul (tipul: centralizat/local, din rîu, din sonda arteziană, etc) | Proprietate | Acoperirea în pers./gospodării | Tipul apei (tehnică / potabilă) | Calitatea apei (de la 1 la 7)* | Costul (1 m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pers fiz | Pers jur |
| Din sonda arteziană | Public Privat Asociațiile utilizatorilor | 5895/1965 | Tehnică/potabilă | 4 | 10lei-15 lei | 15 lei |

* 1 – extrem de proastă, 2 – foarte proastă, 3 –proastă, 4 – medie, 5 – bună, 6 – foarte bună, 7 – perfectă

Sursa: Primăria Peresecina .

În localitate există un sistem de canalizare funcţional care acoperă doar 15% din gospodării. Unele gospodării au rezervor de acumulare local, care periodic este evacuat. Evacuarea se efectuează în gropi de acumulare amplasate în 426 gospodării. De regulă, acestea nu sunt amenajate, apele reziduale se înfiltrează în sol provocând poluarea apelor şi a solului. Localitatea nu dispune și nici nu a dispus vreodată de un sistem de epurare a apelor uzate.

Prețul serviciului de canalizare este de 25 lei pentru un membru de familie sau 18 lei/m3 pentru persoanele juridice.

Tabelul 26. Sistemul de canalizare

| Sistemul (tip: centralizat/local, cu sistem de evacuare, epurare, etc) | Proprietate | Acoperirea în pers./gospodării | Calitatea (de la 1 la 7)* | Costul (1 m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pers fiz | Pers jur |
| Centralizat/local | UAT Peresecina | 24% | 4 | 25/membru de gospodarie | 18 lei/m3 |

Sursa: Primăria Peresecina .

Figura 9. Dinamica extinderii rețeleor de apă și canalizare

Sursa: Primăria Peresecina .

Implementarea unei structuri pentru asigurarea unui sistem centralizat de gazificare este primordial pentru crearea unei mod de trai decent și facilitarea condițiilor casnice. Este un element de bază a unei locuințe, care ar trebui să fie accesibil pentru orice locuință. În anul 2019, constatăm o creștere a numărului de locuințe care dispun de un sistem de gazificare, totalul ajung la 2123. Totuși, luînd în considerare numărul total de locuinte din Peresecina- 3251, observăm ca circa 1000 de gospodării nu dispun de această facilitate. Creșterea pe parcursul anilor 2015-2019 este vadită și îmbucurătoare, dar obiectul este de a o spori în continuare.

Tabelul 27. Gazificarea

| Servicii | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. apartamente/gospodării | 3248 | 3248 | 3248 | 3249 | 3251 |
| Asigurate cu gaze naturale | 2010 | 2036 | 2045 | 2067 | 2123 |

Sursa: Primăria Peresecina

Gestionarea deşeurilor este importantă prin faptul că aduce la îmbunătăţirea stării de salubritate a localităţii, dar şi pentru că este un proces educativ cu cetăţenii privind colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor.

Datorită implementării Proiectul de Cooperare Intercomunitară realizat cu suportul Institutului de Dezvoltare Urbană, localitatea Peresecina dispune de un sistem de evacuare centralizată a deşeurilor şi amenajarea gunoiştilor autorizate. Acest sistem asigură evacuarea deșeurilor pentru 55% din locuintele din localitate, pentru un preț de 30 lei pentru persoanele fizice și 150 lei pentru persoanele juridice. Acest sistem duce în primul rînd la modernizarea și curățenia localității, dar și la dezvoltarea unor noi deprinderi a locuritorilor, care sunt mai conștienți de importanța salubrității colective și individuale.

Tabelul 28. Sistemul de evacuare a deșeurilor.

| Sistemul (tipul: centralizat / individual, evacuarea de la poartă / de pe platforme, gunoiști autorizate / neautorizate) | Proprietate | Acoperirea în pers. /gospodării | Calitatea (de la 1 la 7)* | Costul (pentru consumători, m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| individual, evacuarea de la poartă | UAT Peresecina | 55% | 5 | 30 lei pers fiz 150 lei pers jur |

Sursa: Primăria Peresecina .

Localitatea este acoperită de serviciile de telefonie fixă şi mobilă, inclusiv conexiune Internet a tuturor operatorilor de reţea: Moldtelecom, Moldcell, Orange.

Tabelul 29. Servicii informaționale şi de telecomunicații:

| Tipul | Operatorul | Calitatea (de la 1 la 7)* | Numărul estimativ al beneficiarilor | Costul mediu lunar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonia mobilă | Orange Moldcell Unite | 5 5 5 | 2947 2947 334 | Conform abonamentelor |
| Internet broadband | Moldtelecom Enver Grup Brihunet | 4 5 5 | 550 850 905 | Abonament 150 lei 150 lei |

* 1 – extrem de proastă, 2 – foarte proastă, 3 –proastă, 4 – medie, 5 – bună, 6 – foarte bună, 7 - perfectă

In localitate activează IMI „Prosper Rural”, care prestează servicii de salubrizare, canalizare și gestionare a pieței agricole. Această întreprindere funcționează cu 8 angajați. Chiar dacă volumul vînzărilor depașește suma de 800 000 lei pe an, întreprinderea înregistrează pierderi financiare importante și nu poate contribui astfel la bugetul local. Chiar dacă domeniul de activitate a întreprinderii este unul foarte important și necesar, acesta nu înregistrează un succes financiar. O schimbare a acestei situații ar fi dorința locuitorilor de a beneficia de serviciile propuse, în mod specific, de serviciile de salubrizare și canalizare.

Tabelul 30. Întreprinderi municipale.

| Nr. crt | Denumirea ÎM | Domeniul de activitate | Cota parte a Consiliului local/orășenesc | Volumul vânzărilor, mii lei (2019) | Nr. angajaţi | Profit/Pierderi, mii lei(2019) | Total impozite, mii lei | Impozite în bugetul local, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÎMI „Prosper Rural” | Serviciul de salubrizare, canalizare, gestionarea pieței agricole | 1.0 | 844 | 8 | -196 |  | 0 |

Sursa: Primăria Peresecina .

### Fondul locativ

Fondul locativ existent la 01.01.2020 era constituit din 3251 case inclusiv 102 apartamente în case cu multe apartamente.. Suprafaţa totală a fondului locativ la 31.12.2019 era de  161 707  m2, inclusiv în blocuri cu apartamente 2754 m2 , în case particulare 158 953 m2.

In localitatea Peresecina există 3251 locuințe. Totuși, acestea nu sunt asigurate în totalitate cu anumite servicii comunale de bază. Doar 789 dintre locuințe (24%) dispun de un sistem de canalizare.

Tabelul 31. Dinamica asigurării localităţii cu servicii

| Servicii | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. apartamente/gospodării | 3248 | 3248 | 3248 | 3249 | 3251 |
| Înzestrate cu apeduct | 1876 | 2279 | 2287 | 2310 | 2354 |
| Înzestrate cu canalizare | 489 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| Asigurate cu gaze naturale | 2010 | 2036 | 2045 | 2067 | 2123 |
| Conectate la reţeaua telefonică | 2513 | 2544 | 2564 | 2564 | 2564 |
| Conectate la reţeaua electrică | 2948 | 2965 | 2976 | 2999 | 3012 |
| Conectate la reţeaua de încălzire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. caselor noi date în exploatare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Sursa: Primăria Peresecina

Aceste date sunt foarte scăzute în raport cu numărul populației și necesitatea aprigă de a asigura un nivel propice a condițiilor casnice. In pofida acestui fapt, circa 2354 de locuințe (72%) din numărul total, sunt asigurate cu sistem de apeduct, cu gaze naturale 2123 locuințe (65%) și sunt conectate la rețeaua telefonică 2564 locuințe (78%). Conectarea la rețeaua electrică este asigurată pentru aproximativ 3012 de locuințe (92%).

Figura 10. Ponderea locuințelor conectate la rețele de utilități. (nr. locuințe)

Sursa: Primăria Peresecina

În prezent sunt discuții cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale și 8 primării (Peresecina, Sămănanca, Teleșeu, Donici r. Orhei; Romanești Strășeni; Miclești, Rîșcova, Ișnovăț r. Criuleni) privitor la identificarea surselor financiare din bugetele locale pentru întreținerea postului de pompieri, angajarea a 4 persoane. Costul total a întreținerii postului este de 297 200 lei, cotizația este distribuită proporțional numărului de locuitori din sate (per cap de locuitor 16 lei). Astfel, pentru ședința Consiliului va fi înaintată propunerea de a fi alocată cotizația satului Peresecina în mărime de 130000 lei din fondul de rezervă, pentru susținerea activității postului.

## Buna guvernare și management

### Gestionarea administrativă

Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436–XVI din 28.12.2006 autoritățile administraţiei publice locale ale com. Peresecina sunt reprezentate prin Consiliul Local şi Primar, asistat de specialiștii locali din Primărie. Activitatea autorităților administraţiei publice locale este bazată pe legislația în vigoare şi propriile Regulamente de organizare şi funcționare.

Consiliul local Peresecina este organul deliberativ suprem al comunei, care este organizat şi îşi desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare şi propriul Regulament de organizare şi funcționare. În conformitate cu aceste prevederi Consiliul local asigură procesul de gestionare şi decizional în localitate. Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare o dată la 3 luni sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea Primarului sau a cel puţin o treime din numărul total de consilieri.

Consiliul local stabilește, anual pe baza de inventariere a bunurilor materiale şi bănești, valoarea patrimoniului propriu, precum şi a unităților din subordonarea sa care îi revin prin lege, impozitele şi taxele locale, inclusiv: pentru amenajarea teritoriului, amplasarea obiectelor de comerț, serviciile stării civile şi adeverințe eliberate de primărie pe teritoriul administrat de APL Peresecina.

Resursele financiare ale consiliului local se constituie din mijloace bugetare, extrabugetare şi de altă natură.

Consiliul local Peresecina este format din 17 consilieri, dintre care 41% sunt femei iar 12 % sunt realeși. Majoritatea consilierilor sunt cu studii superioare – 70%, dintre care femei – 30%. Consilieri locali din categorii social-vulnerabile nu sunt înregistrați. Ponderea consilierilor cu vîrsta 35-50 ani este mare şi constituie 65%, pănă la 35 ani și peste 50 ani sunt câte 17,5 %.

Tabelul 32. Consiliul local, după sexe, vârste şi vechime.

| Sexe/grupe de vârste | Număr persoane | Categorii social - vulnerabile | Cu studii superioare | Realeşi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 17 | 0 | 12 | 2 |
| Bărbați | 10 | 0 | 8 | 2 |
| Femei | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Grupe de vârstă |  |  |  |  |
| sub 35 ani | 3 |  |  |  |
| 35-50 ani | 11 |  |  |  |
| peste50 ani | 3 |  |  |  |

Primăria şi servicii publice locale. Primăria este instituția administraţiei publice locale condusă de primar prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului local. Primăria are o organigramă elaborată şi aprobată. Toți angajații se subordonează direct primarului. Existența organigramei instituționalizează relațiile dintre şef şi subordonat, eliminând eventuale cauze de conflict.

Tabelul 33. Serviciile publice și atribuțiile lor.

| Funcția publică/postul | Atribuții de bază ale funcției publice/postului | Nr de funcții publice / posturi |
| --- | --- | --- |
| Primar | - numește, stabilește atribuțiile și eliberează din funcție șefii de subdiviziuni, de servicii din subordine, personalul primăriei, conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea profesională. - exercită funcția de ordonator principal de credite. - reprezintă colectivitatea locală în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în instanțele judecătorești, în condițiile legii. - constată încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și juridice în teritoriul administrat. | 1 |
| Secretar al CL | - organizează şi asigură desfășurarea ședințelor Consiliului comunal, - înștiințează despre convocarea consiliului local. - buna funcționare a primăriei. - efectuează lucrările de secretariat. - aducere la cunoștința publică deciziile consiliului local și a dispozițiilor normative ale primarului. - întocmește procesului verbal al ședințelor consiliului. - asigură funcționarea compartimentelor de stare civilă şi protecție socială - eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conțin informații secrete, stabilite potrivit legii. - legalizează şi autentifică actele adoptate. | 1 |
| Contabil șef | - planifică, gestionează și controlează resursele financiare publice. - calculează salariul. - prezintă dări de seamă la centrul de statistică, inspectoratul fiscal, fondul social și Direcția de finanțe. - elaborează proiectul bugetului, efectuarea operațiilor legate de executarea bugetului. | 1 |
| Specialiști în perceperi fiscale | - asigură evidenta impozitelor şi taxelor locale, calculează, percepe impozitele. - efectuează și prezintă dări de seamă la Inspectoratul Fiscal, Casa teritorială de asigurări sociale. - întocmește avizele de plată a obligațiilor fiscale şi distribuirea contribuabililor. | 1 |
| Specialist în reglementarea regimului proprietății funciare | - efectuează controlul fondului funciar, folosirea rațională a terenurilor și protecția acestora indiferent de destinația lor, în raza primăriei localității. - pregătește, înregistrează şi eliberează în modul stabilit de lege documentele juridice a posesorilor funciari. - organizează licitații pentru vânzarea sau locațiunea bunurilor proprietate publică. | 1 |

Sursa: Primăria com. Peresecina .

Echipa angajaților Primăriei Peresecina este constituită din 13 persoane, dintre care 3 bărbați (23%) şi 10 femei (77%). Din cei angajați, 6 persoane (46,1%) au vîrsta cuprinsă între 35-50 ani şi 6 persoane (46,1%) au vârsta peste 50 ani. În calitate de funcționar public stagiul de muncă mai mare de 10 ani este deținut de 12 persoane dintre care 3 bărbați și 9 femei.

Tabelul 34. Aparatul primăriei, după sexe, vârste şi vechime.

| Sexe/grupe de vârste | Număr persoane | Categorii social - vulnerabile | Cu vechimea mai mică de 1 an | Cu vechimea mai mare de 10 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 13 | 0 | 0 | 12 |
| Bărbați | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Femei | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Grupe de vârstă |  |  |  |  |
| sub 35 ani | 1 |  |  |  |
| 35-50 ani | 6 |  |  |  |
| peste50 ani | 6 |  |  |  |

Sursa: Primăria Peresecina .

Structura după vârstă denotă că sistemul administraţiei publice locale nu poate fi la moment considerat captivant pentru tinerii specialiști cu vârstă de până în 35 de ani deoarece condițiile de lucru şi salariile nu sunt atractive, iar posibilitățile de a face carieră sunt reduse.

Sediul primăriei, proprietate a APL deține spațiu suficient pentru activitatea angajaților. Spre instituție duce un drum bun asfaltat. Imobilul este în stare bună, dar necesită reparație curentă. Este o clădire cu un singur etaj, asigurat cu pantă de acces pentru persoanele în cărucior. Edificiul este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat, există atît apa tehnică, cît şi potabilă calitativă. Deasemenea, există rețea de apă caldă. Sistemul de încălzire este centralizat, pe bază de gaze naturale. Grupul sanitar este în interiorul clădirii și este asigurat cu apă rece și caldă.

Transparența decizională. Regulament Intern (Aprobat prin decizia Consiliuilui Peresecina Nr. 8 p.11 din 14 iulie 2017) este întocmit în scopul implementării prevederilor Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publica locala (art.17),   Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional (art.8), Hotărîrii Guvernului 967din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional (art. 2,3)   și stabileşte procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.

În conformitate cu Regulamentul de funcționare a Consiliului local dreptul de inițiere a procesului de decizie aparține consilierilor şi primarului comunei. APL Peresecina asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lor pe panoul informative și pagina web oficială a primăriei: http://peresecina.md/, rubrica: Transparența decizională.

Proiectul de decizie inițiat este prezentat secretarului Consiliului, care organizează pregătirea proiectului de decizie, solicită avizele comisiilor consultative. Printre modalitățile de asigurare a transparenței procesului decizional este utilizată plasarea pe rețelele de socializare Facebook și pagina web, publicarea actelor administrative în Registrul actelor locale.

### Bugetul Local

În procesul de dezvoltare a capacităților de analiză şi planificare strategică a autorităților publice locale îl constituie utilizarea rațională a resurselor financiare şi îmbunătățirea managementului acestora, prin orientare spre domeniile prioritare prevăzute în principalele documente de politică ale autorității.

În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar, Legii privind finanțele publice locale, care determină politica bugetar–fiscală inclusiv şi a localităților rurale, se elaborează proiectul de buget. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor se efectuează în conformitate cu nivelul veniturilor şi cheltuielilor anilor precedenți, fără însă a se lua în considerație creanțele şi datoriile. Elaborarea bugetului se face în baza plafoanelor stabilite de către Ministerul Finanțelor. APL dispune de taxe locale, veniturile din administrarea bunurilor publice şi cele parvenite din prestarea serviciilor. APL poate beneficia de resurse financiare suplimentare prin intermediul organismelor finanțatoare şi donatoare.

Tabelul 35. Veniturile bugetului local, 2018 - 2020, lei

|  | 2018 | 2019 | 2020 plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Venituri proprii |  | 3962,0 | 4743,8 |
| Transferuri | 7255,1 | 9118,0 | 9504,0 |

Sursa: Primăria Peresecina

Primăria nu poate finanța toate cheltuielile cu veniturile proprii, de aceea pentru acoperirea lor sunt necesare transferurile de la bugetul raional şi central, care sunt estimate în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale.

Veniturile bugetului local. Încasările în teritoriu nu pot acoperi toate cheltuielile pentru necesităţile instituţiilor publice şi în aceste condiţii pentru acoperirea cheltuielilor sunt necesare transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriului,  care sunt estimate în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale şi care pentru satul Peresecina  în anul 2019 au constituit 69,7% din bugetul local.

Figura 11. Structura veniturilor, anul 2019.

Sursa: Primăria Peresecina .

Veniturile proprii sunt formate din: (1) Impozitele pe proprietate (funciar și pe bunurile imobiliare); (2) Taxele Locale; și (3) Alte venituri fiscale și nefiscale.

Tabelul 36. Veniturile bugetului local, anul 2019, lei

| Denumirea indicatorului | TOTAL | Venituri, cheltuieli de bază | Taxele locale | Mijloace speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Veniturile – total: | 13080,0 | 13080,0 | 782,1 | 596,9 |
| Venituri regulatorii |  |  |  |  |
| 2. Veniturile proprii | 2502,6 |  |  |  |
| 3.Taxele locale | 782,1 |  |  |  |
| 4. Mijloace speciale | 677,3 |  |  |  |
| 5.Transferturi | 9118,0 |  |  |  |

Sursa: Primăria Peresecina .

Fundamentarea, stabilirea limitelor şi repartizarea cheltuielilor bugetare pe executori de buget şi destinaţii se efectuează în exclusivitate de către autorităţile administraţiei publice locale, în concordanţă cu domeniile de activitate şi competenţele care le revin în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţii locale respective.

Figura 12. Structura cheltuielilor, anul 2020.

Sursa: Primăria Peresecina

Cheltuielile aprobate în bugetele locale, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli se realizează de către executorii de buget doar cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.

În perioada 2017-2019 au fost majorate cu aproximativ 70% cheltuielile bugetului local, printre care pentru aparatul administrativ cheltuielile au crescut pentru anul 2019 cu aproximativ 24% comparativ cu anul 2017, destinate amenajării teritoriului de aproximarit 1,6 ori comparativ cu anul 2017.

În structura cheltuielilor ponderea cea mai mare (46,2%) este deţinută de cheltuielile pentru educație. Cheltuielile pentru Casa de cultură şi biblioteci în anul 2019 au fost majorate de aproximativ 2 ori comparativ cu anul 2018.

Tabelul 37. Structura și evoluția cheltuielilor bugetare conform clasificației funcționale 2017-2020, mii lei

| Denumirea indicatorilor | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli total | 8400,6 | 10891,1 | 13080,0 | 14247,8 |
| Aparatul administrativ | 1477,1 | 1583,8 | 1830,7 | 2188,2 |
| Grădinița | 5016,8 | 5639,4 | 6045,6 | 7479,7 |
| Biblioteca | 460,6 | 1140,5 | 498,9 | 849,1 |
| Cultura, arta, sport |  |  |  |  |
| Amenajarea teritoriului | 1280,6 | 2315,4 | 3441,0 | 2044,7 |
| Fondul de rezervă | 165,5 | 212,0 | 210,0 | 280,0 |
| Alte cheltuieli | 0 | 0 | 1053,8 | 1405,5 |

Sursa: Primăria Peresecina

Pe parcursul perioadei analizate, primele trei priorități în structura cheltuielilor bugetare au fost:

Prioritatea 1 – sistemul de învățământ preșcolar deține ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare. În anii 2018 – 2020, ponderea cheltuielilor educaționale a fost de cca 46%.

Prioritatea 2 – Aparatul administrativ. Cheltuielile administrative au avut o evoluție constantă în perioada analizată constituind, aproximativ 14 % în totalul cheltuielilor.

Prioritatea 3 – Amenajarea teritoriului. Ponderea acestor cheltuieli pentru 2020 sunt planificate de aproximativ 14%, iar pentru anul 2019 au fost de 26% din bugetul local.

Atragerea investițiilor. În perioada analizată 2015-2019 la nivel local au fost implementate 8 proiecte în valoare de aproximativ 8 mln lei.

Tabelul 38. Lista proiectelor implementate la nivel local (pentru anii 2015 – 2019)

| Anii | Denumirea proiectului | Finanţator | Valoarea proiectului, mii lei | cofinanțare APL | beneficiari proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | “Extinderea și diversificarea serviciului comunal Peresecina la nivelul întregului cluster (serviciul de salubrizare a localităților clusterului Peresecina-Sămănanca-Donici-Teleșeu)” | PNUD Moldova | 100000 USD | 60000 lei | Prim.Peresecina Prim. Donici Prim.Sămănanca Prim. Teleșeu |
| 2015 | “Ameliorarea pășunilor în satul Peresecina” | PNUD Moldova | 120000 lei | Terenul | Primaria Peresecina |
| 2016 | “Reparația acoperișului Grădiniței de copii nr.2 din s.Peresecina ” | FISM | 600000 lei | 0 | Primaria Peresecina |
| 2017 | “Reparația acoperișului Grădiniței de copii nr.3 din s.Peresecina ” | FISM Moldova | 918 171,23 lei | 0 | Primaria Peresecina |
| 2018 | „Condiții bune pentru elevii școlii primare din s. Peresecina” | PNUD Moldova, MIDL, Bugetul local | 1 565 000 lei | 265000 lei | Liceul teoretic A. Donici |
| 2019 | „Improvement of the public inter-community sanitation service” | Ambasada Slovaciei, Bugetul de stat | 1 198 800 lei | 0 | Primaria Peresecina |
| 2019 | „Extinderea iluminării stradale în satul Peresecina” | Bugetul local | 1 100 000 lei | 1 100 000 lei | Primaria Peresecina |
| 2020 | „Renovarea acoperișului la licul teoretic A. Donici din s. Peresecina” | AIPA Bugetul local | 3 273 610,43 lei | 2 000 000 lei | Primaria Peresecina |

Sursa: Primăria Peresecina .

### Societatea civilă

La nivel local, în comunitate activează 9 ONG.

Tabelul 39. Sectorul asociativ (ONG-urile locale)

| ONG / grupuri locale organizate (anul creării) | Numărul de membri | Descriere (obiectiv, activitățile principale) | Persoane de contact |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrul de Mobilitate și Dezvoltare Locală | 5 | Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea satului | Alexandru Brihuneț |
| AO Agroinstruire | 9 | Consultanță agricultorilor | Zinaida Ignat |
| AO a utilizatorilor de apă Hodolina |  | Gestionarea serviciului apeduct | Burlacu Valeriu |
| AO a utilizatorilor de apă Butoiaș |  | Gestionarea serviciului apeduct | Tudor Sîrghi |
| AO a utilizatorilor de apă Centru |  | Gestionarea serviciului apeduct | Tudor Sîrghi |
| AO a utilizatorilor de apă Crisca |  | Gestionarea serviciului apeduct | Vera Șchiopu |
| AO a utilizatorilor de apă Toți pentru toți |  | Gestionarea serviciului apeduct | Varvara Buzu |
| AO Peresecina |  | Dezvoltarea localității | Buzu Nicolae |
| AO Prosperarea Culturii |  | Renașterea culturii | Alexei Sîrbu |

## Analiza SWOT

Infrastructură, servicii comunale, locuințe, mediu

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Amplasarea localităţii pe traseul internațional R6, Chișinău – Soroca- frontiera de nord. - Aşezarea geografică (intersecţia de traseuri de însemnătate locală: s.Donici r-l Orhei; s.Micleşti şi s. Işnoveţ r-l Criuleni; s.Romăneşti raionul Străşeni). - Vecinătatea cu codrii Orheiului - Fâşii forestiere pe perimetrul moșiei satului - Existenţa a 3 lacuri şi 6 bazine acvatice. - Conectarea la apeduct a 90% din gospodăriile localităţii; - Sistemul de colectare, transportare şi depozitare a deșeurilor menajere funcțional - Resurse funciare disponibile pentru extinderea intravilanului - Iluminat stradal în proporție de 90% | - Epuizarea capacității poligonului de stocare a deșeurilor menajere - Lipsa unui transport public local în special pentru persoanele în etate. - Stații de așteptare neamenajate - Relief accidentat - Nivel scăzut de racordare la sistemul de canalizare (doar 15% din gospodarii) - Poluarea apelor din activități gospodărești - Lipsa staţiilor de epurare a apelor uzuale - Insuficiența locurilor pentru construcții locuințe - Lipsa locuințelor sociale - Drumuri impracticabile pentru transport - Lipsa zonelor de agrement - Număr insuficient de angajați la IM |
| Oportunităţi | Pericole |
| - Dezvoltarea infrastructurii locale de utilități publice (drum, apă, canalizare) din programe naționale și externe - Valorificarea resurselor energetice regenerabile - Proiect regional de reciclare a deșeurilor - Colaborarea cu donatori (USAID) | - Pandemia - Inflația - Creşterea preţurilor pentru resursele energetice - Calamități naturale - Instabilitatea politică |

Patrimoniu, Economie

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Așezarea geografica favorabilă, pe traseul național Chisinau-Soroca - Diversitatea domeniilor de activitate a agenţilor economici - Existenta resurselor naturale (terenuri, lacuri), - Existenta întreprinderilor industriale - Spiritul antreprenorial dezvoltat. - Terenuri disponibile pentru dezvoltarea industriei - Cariera de piatră - Fabrică de reciclare a plasticului - Număr mare de unități de comerț Existența meșterilor populari: lemnari, tinichigii, croşetari, ţesetori | - Lipsa spațiilor de comercializare a produselor agricole - Acces redus la serviciile veterinare - Oportunități reduse pentru tinerii antreprenori - Lipsa unor ateliere pentru implicarea persoanelor de diferite vârste şi ocupații - Persoanele cu nevoi speciale nu se pot angaja în câmpul muncii. - Migrația populației - Lipsa locurilor de muncă - Zgomot (explozii tehnologice) de la cariera de piatră |
| Oportunităţi | Pericole |
| - Lărgirea odată cu semnarea DSFTI a pieţelor de desfacere a producţiei agricole, - Extinderea experienței avansate în administrarea afacerilor. - Acordarea periodică a fondurilor naționale în vederea suportului mediului de afaceri ( ODIM) - Organizarea parcului industrial - Subvenții în agricultură (AIPA) - Colaborarea cu IFAD | - Bariere la export pe piața de est - Instabilitatea ratelor bancare. - Controale inopinante din parte instituțiilor de stat - Schimbări legislative nefavorabile - Plafonarea taxelor locale |

Educație, cultură, sănătate

|  | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Asigurarea cu locuri suficiente la instituții preșcolare - Instituții culturale și educative - Centru de sănătate dotat - 4 farmacii - Centrul comunitar multifuncțional - Bibliotecă dotată cu computere (Novateca) - Centru de Robotică la liceu - Ansamblul folcloric model ”Baștina” - Ansambluri de dans - Muzeu local și școlar - Centru de creație literar artistic școlar Tezaur - Școală sportivă ”Voievod” - 3 terenuri de joacă pentru copii - Mini teren de fotbal - 3 biserici și Casă de rugăciuni - 4 Monumente - Infrastructură pentru zone de agrement și sport - Casa de cultură renovată - Suport / donații din partea agenților economici pentru copii din categorii social-vulnerabile | Accesul la educaţie a copiilor şi tinerilor - Nu este asigurată hrană caldă pentru toţi elevii din liceul teoretic A. Donici. - Lipsa grupurilor sanitare amenajate în interiorul clădirii liceului A. Donici și a apei calde - Lipsa mobilierului necesar conform categoriilor de vârstă pentru liceenii de la A. Donici. - Acoperișul liceului necesită reparație capitală. - Stadionul școlar necesită extindere - În liceu este slab dezvoltată autoadministrarea școlară. - Sala de sport și festivă la liceu necesită reparație - Pavajul deteriorat a ogrăzii liceului - Dotarea insuficientă cu manuale școlare Servicii culturale şi de recreare. - Socializarea insuficientă a persoanelor în etate. - Lipsa cadrelor culturale calificate - Lipsa instituțiilor extrașcolare pentru copiii dotaţi (şcoală muzicală, școală de arte etc.). - Terenuri de joacă pentru copii de agrement și cultură insuficiente - Lipsă de spații pentru discotecă Servicii pentru persoanele în etate - Lipsa staționarului de zi și spălătorie socială pentru persoanele în etate - Lipsa ofertei de servicii sociale alternative celor de stat pentru persoanele în etate. - Lipsa serviciilor psihologice pentru familiile tinere şi cele needucogene. - Lipsa serviciilor de susţinere a femeilor aflate în situaţii de risc. Servicii în sănătate. - Lipsa sistemului de încălzire în clădirea veche a CS; - Lipsa încăperilor pentru personalul auxiliar; - Lipsa WC pentru pacienți. |
| Oportunităţi | Pericole |
| - Perfecționare profesională pe domenii de activitate - Colaborare cu donatorii externi - Proiecte a consiliului raional, Programul 50+50 - Reparația acoperișului la liceu cu supurtul AIPA - Colaborare cu orașele înfrățite: Predeal județul Brașov și Săbăoani județul Neamț, România | - Neimplicarea factorilor de decizie în reparația liceului - Epidemii - Migrația - Creşterea preţurilor pentru resursele energetice. |

APL , participare comunitară

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Sediul primăriei dotat cu infrastructura de asigurare cu energie termică, tehnică modernă şi conectare la internet - Grad înalt de pregătire profesionala a aparatului primăriei - Consiliul local responsabil și calificat - Experiență în scrierea, aplicarea şi gestionarea proiectelor comunitare - ONG-uri active - Grad înalt de mobilizare a grupurilor comunitare și integrarea în procesul decizional - Pagină web utilizată pentru asigurarea transparenței decizionale - Transmitere on-line a ședințelor consiliului local - Radio local | - Posibilități limitate de stocare a înregistrărilor ședințelor consiliului local - Salarii neatractive pentru angajare în domeniul public - Spațiu de activitate insuficient - Instrumente de stimulare a angajaților insuficiente - Registru de evidență a populației nu este digitalizat |
| Oportunităţi | Pericole |
| - Cursuri de pregătire profesională - Colaborare cu donatorii externi (PNUD Moldova, Programul Comunitatea Mea și Mă implic) | - Stoparea implementării politicilor de descentralizare administrativă. - Calamități naturale - Reforma administrativ teritorială. |

# Strategia de dezvoltare socio-economică

## Viziunea comunității

Viziunea conturează imaginea privitoare la profilul organizației, direcțiile principale de evoluție a domeniilor de interes public şi răspunde la întrebarea: care este stadiul de dezvoltare spre care se tinde, pentru perioada 2021-2026.

Formularea presupune fragmentare viziunii in elemente-cheie, specifice fiecărui sector sau domeniu implicat.

Viziunea satului Peresecina:

- o localitate cu o infastructură bine dezvoltată cu condiții bune de trai pentru membrii comunității

- un sat prosper si atractiv pentru cetățenii din împrejurimi.

- comunitate responsabila, educata, activă, modernă, flexibilă la schimbari, cu oameni gospodari.

## Cadrul și direcțiile strategice

Obiective Strategice

Obiectivul strategic 1. Infrastructură dezvoltată și accesibilă pentru toți, mediu curat, cu servicii comunale de calitate și disponibilitatea spațiului pentru construcții locative.

Obiectivul strategic 2. Economie diversificată și dezvoltată, patrimoniu valorificat la maximum, cu condiții optime pentru investiții.

Obiectivul strategic 3. Instituții educative cu infrastructură dezvoltată și dotate cu material didactic, cu activități culturale diversificate și servicii sociale accesibile.

Obiectivul strategic 4. Infrastructură adecvată necesităților / sarcinilor, cu o echipă motivată și receptivă la solicitările cetățenilor.

## Planul de acțiuni pentru anii 2021 – 2026

Obiectivul strategic 1. 	Infrastructură dezvoltată și accesibilă pentru toți, mediu curat, cu servicii comunale de calitate și disponibilitatea spațiului pentru construcții locative

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Surse de finanțare | Responsabil | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Construcția rețelei de canalizare | 2021-2026 | 30000,0 | FEN, Buget local, Surse externe, contribuția locuitorilor | Primar | 1 stație de epurare, 3 stațiile de pompare și magistrala centrală construite. |
| - Construcția parcului fotovoltaic pentru necesități de iluminare stradală | 2025-2026 | 15000,0 | Surse externe, AEE, Buget local | Primar | 1 studiu de fezabilitate, 1 contractului de finanțare încheiat |
| - Construcția complex sportiv (caiac-canoe) | 2023-2026 | 20000,0 | Surse externe, ADR Centru, Buget local | Primar, Viceprimar | 1 proiect tehnic elaborat 1 proiect depus spre finanțare |
| - Amenajarea traseului pentru ciclism ( bike, ATV) | 2022-2024 | 300,0 | Surse externe, Buget local | Viceprimar | 1 proiect tehnic elaborat 1 traseu amenajat |
| - Valorificarea masei lemnoase pentru necesități sociale | 2021 | 80,0 | Buget local | Director IM | 100 de persoane asigurate cu lemne pentru iarna |
| - Împădurirea terenurilor degradate | 2021 | - | IS Silvicultura | Primar | 500 puieți plantați |
| - Schimbarea rezervoarelor de apă | 2021-2023 | 1000,0 | Buget local, ÎM, surse externe, donații | Director ÎM | 3 rezervoare schimbate |
| - Curățirea rețelelor de apă | 2021-2022 | - | ÎM | Director ÎM | 5 km rețea de apeduct |
| - Construcția stației de tratare a apei | 2021 | 130,0 | Buget local | Director instituție | 1 stație de tratare instalată la Grădinița nr.2 |
| - Procurarea unui graider pentru reabilitarea drumurilor | 2023 | 1000,0 | Surse externe | Primar | 1 proiect elaborat depus spre finanțare |
| - Procurarea unui tractor pentru preluarea de deșeuri din arterele localității | 2022 | 800,0 | Surse externe | Director IM | 1 tractor achiziționat |
| - Actualizarea listei beneficiarilor de loturi de teren pentru construcția locativă | 2021 | - | - | Inginer cadastral | 1 registru actualizat |
| - Înlocuirea corpurilor vechi de iluminat energetic neeficiente | 2021-2026 | 700,0 | Buget local, Consiliul raional | Primar | 400 corpuri LED înlocuite |
| - PPP în construcția instalațiilor eoliene | 2023-2026 | 48000,0 | Surse externe | Primar | 1 studiu de fezabilitate elaborat 1 contract de concesiune încheiat |
| - Organizarea reciclării deșeurilor menajere | 2021-2023 | 100,0 | Buget local | Primar ÎMI Prosper Rural | 4 plase pentru plastic instalate |
| - Construcția a 6 platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor | 2021 | 75,0 | Surse externe | Primar | 6 platfome cu tomberoane de selectarea deșeurilor construite |
| - Organizarea campaniilor de informare și conștientizare a cetățenilor despre colectarea selectiva a deșeurilor | 2021-2022 | 15,0 | Bugetul local | Primar Secretar | 250 persoane implicate, număr proporțional de femei și bărbați |
| - Instituirea unei rute interne de transport public | 2021 | - | Donații | Primar | 1 ruta instituită |
| - Construcția a 2 stații de așteptare | 2021-2022 | 30,0 | Buget local | Primar | 2 stații construite |
| - Amenajarea trotuarelor cu pavaj pe strada Ștefan cel Mare | 2022-2026 | 7000,0 | Surse externe, buget local | Primar | 14 km de trotuar construit |
| - Construcția rigolilor pentru apele pluviale | 2021-2026 | 500,0 | Surse externe | Primar | 300 km de rigole construite |
| - Adîncirea rîpii din sat | 2021-2022 | 300,0 | Buget local | Primar | 2 km de rîpă reabilitată |
| - Amenajarea acostamentelor drumurilor | 2021-2026 | 100,0 | Buget local | Primar | Periodic după construcția drumurilor |
| - Elaborarea PUG | 2022-2023 | 300,0 | Buget local | Primar | 1 contract de prestari servicii încheiat |
| - Amenajarea parcului central (scena de vara, mobilier etc.) | 2023-2026 | 10000,0 | Surse externe, Buget local | Primar | 1 parc amenajat (8 ha) |
| - Revizuirea salariilor angajaților ÎM | 2021 | - | Buget ÎM | Director ÎM, Consiliul de administrare | 2 persoane recrutate și angajate |
| - Implementarea măsurilor de eficiență energetică a instituțiilor publice | 2022-2026 | 20000,0 | Surse externe, Bugetul local | Primar Directorii de instituții | bloculLiceu Școală primară, grădiniță 2 și 3 |
| - Digitaliarea procedurii de plată a serviciilor comunale | 2021-2026 | - | Surse externe | Primar | 1 platforma Mpay activată pentru serviciile din Peresecina |
| - Reabilitarea infrastructurii drumurilor locale | 2021-2026 | 14000,0 | Surse externe, bugetul local | Primar | 8 km drumuri locale reabilitate |
| - Gazificarea sectoarelor noi de case Hodolina Nouă și Crișca | 2021-2024 | 3000,0 | Subvencții Orhei Caz Buget local Contribuția locuitorilor | Primar | Aproximativ 450 case gazificate. |
| - Instalarea sistemului de încălzire la clădirea veche a CS | 2022-2023 | 150,0 | Bugetul instituției | Manager CS | Un spațiu încălzit pe timp de iarnă |
| - Construcția încăperilor pentru personalul auxiliar a CS , arhiva | 2022-2025 | 350,0 | Bugetul instituției Consiliul raional | Manager CS | Spațiu adecvat pentru arhivă și personalul auxiliar |
| - Contrucția WC pentru pacienți | 2021 | 95,0 | Bugetul instituției | Manager CS | Spațiu construit. |

Obiectivul strategic 2. Economie diversificată și dezvoltată, patrimoniu valorificat la maximum, cu condiții optime pentru investiții

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Surse de finanțare | Responsabil | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Construcția unui parc industrial | 2022-2026 | 20000,0 | Surse externe, PPP | Primar | 1 studiu de fezabilitate 1 proiect tehnic 1 contract încheiat |
| - Construcția de depozite agricole | 2021-2026 | - | Surse private | Secretar Inginer cadastra | 2 depozite construite |
| - Organizarea instruirilor in managementul proiectelor și accesarea fondurilor | 2021-2026 | - | Surse private | ONG din localitate | 3 instruiri realizate |
| - Organizarea procesului de certificare a produselor autohtone | 2024 | - | Surse private | Agentii economici | 2 certificate elaborate |
| - Organizarea unei platforme de comunicare între agenții economici | 2021-2026 | - | - | Primar | 1 grup format pe Viber, WhatsApp |
| - Organizarea evenimentelor de schimb de experiență, vizite de studii | 2021-2026 | - | Surse private | Primar | 2 evenimente anual |
| - Organizarea evenimentelor economice: tîrguri, festivaluri | 2021-2026 | 200,0 | Buget local | Primar | 2 evenimente anual |
| - Construcția pieței agricole | 2022-2024 | 1500,0 | Surse externe, Buget local | Primar | 1 piață construită |
| - Organizarea evenimentelor pentru promovarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități | 2021-2026 | - | - | Primar | 1 eveniment anual organizat în colaborare cu OFM |
| - Activități de informare pentru subvenționări în agritultură | 2021-2026 | - | - | ONG din localitate | Anunturi periodic distribuite pe platformele de socializare |
| - Organizarea evenimentelor pentru consultarea aplicării taxelor locale | 2021-2026 | - | - | Primar | Anual la aprobarea bugetului local |

Obiectivul strategic 3. Instituții educative cu infrastructură dezvoltată și dotate cu material didactic, cu activități culturale diversificate și servicii sociale accesibile și solicitate

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Surse de finanțare | Responsabil | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Deschiderea unei grupe de creșă | 2022-2024 | 150,0 | Buget local | Director grădinițe | 1 grupă de creșă activă |
| - Organizarea atelierelor creative | 2022-2024 | 250,0 | Buget local | Director casa de cultură | 2 atelire active |
| - Modernizarea bazei didactico-materială a liceului | 2021-2026 | 100,0 | Bugetul instituției | Director liceu | 4 table interactive, 4 proiectoare |
| - Promovarea și informarea activităților Centrului comunitar multifuncțional | 2021-2026 | - | - | Director Centru Comunitar | 2 activități desfășurate anual |
| - Extinderea sălii de computere de la biblioteca sătească | 2022-2024 | 250,0 | Buget local, Surse externe | Bibliotecar | 1 încăpere reparată și amenajată |
| - Reparația cabinetului pentru robotică la liceu | 2022-2023 | 75,0 | Bugetul instituției | Director liceu | 1 încăpere amenajată |
| - Crearea staționarului de zi la CMF | 2022-2023 | 570,0 | Surse externe, Donații | Prima, șef Centrul de Sănătate | 3 încăperi renovate și adaptate |
| - Extinderea membrilor grupului folcloric cu tineri și bărbați | 2021-2026 | 100,0 | Buget local, Surse externe | Director casa de cultură | 30 costume pentru copii 20 costume pentru maturi |
| - Achiziția unui spațiu pentru amenajare Muzeului | 2022-2026 | 500,0 | Buget local, Surse externe | Director casa de cultură | 1 casa amenajată |
| - Utilizarea spațiului Casei de cultură pentru necesitățile centrului de creație Tezaur | 2021-2026 | - | - | Director casa de cultură | 30 copii beneficiari |
| - Reparația sălii de sport la școala primară | 2022-2024 | 1000,0 | Surse externe | Primar | 1 sală de sport reparată |
| - Reparația sălii de sport la liceu | 2021 | 1500,0 | Surse externe, donații | Primar | 1 sală de sport reparată |
| - Renovarea terenului de mini fotbal | 2021-2022 | 150,0 | Surse externe | Primar | 1 teren renovat |
| - Implicarea reprezentanților cultelor în activități locale | 2021-2026 | - | - | Primar Parohii Bisericilor | 1 eveniment organizat |
| - Restaurarea monumentelor și a spațiilor adiacente | 2022-2024 | 1000,0 | Buget local | Primar | 2 monumente renovate |
| - Renovarea complexului sportiv | 2024-2026 | 20000,0 | Surse externe | Primar | 1 proiect tehnic 1 contract de finanțare încheiat |
| - Organizarea Cercului dramatic | 2021-2023 | - | - | Director liceu și Casa de cultură | 2 instruiri lunar |
| - Implicarea reprezentantul Consiliului de tineri în Consiliul de administratr a liceului. | 2021-2026 | - | - | Director liceu | Periodic la întrunirea Consiliului de administrare |
| Servicii culturale şi de recreare. |  |  |  |  |  |
| - Crearea unei platforme pe rețelele de socializare | 2021 | - | - | Primar | 500 locuitori abonați |
| - Amenajarea a 2 terenuri de joaca regiunea Cetatea și Butoi; | 2021-2022 | 120,0 | Bugetul local, donații | Primar | 2 terenuri de joaca amenajate |
| - Amenjarea zonelor verzi din localitate | 2021-2026 | 500,0 | Bugetul local, donații | Primar | 2 zone amenajate |
| Servicii pentru persoanele în etate |  |  |  |  |  |
| - Organizarea spălătoriei la centrul comunitar | 2022 | 200,0 | Surse externe | Primar | 3 masini de spalat instalate |
| - Diversificarea serviciilor prestate de serviciul comunitar | 2022-2024 | 200,0 | Surse externe | Director Centru Comunitar | 2 evenimente cu implicarea persoanelor în etate desfășurate |
| - Angajarea unui psiholog la centrul comunitar | 2022 | 70,0 | Bugetul instituției | Centru de Sănătate | 1 angajat psiholog |

Obiectivul strategic 4. Infrastructură adecvată necesităților / sarcinilor, cu o echipă motivată și receptivă la solicitările cetățenilor

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Surse de finanțare | Responsabil | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Extinderea sediului primăriei | 2023-2026 | 3000,0 | Buget local | Primar | 6 spatii pentru angajati |
| - Participarea la cursuri de instruire și perfecționare profesională | 2021-2026 | 50,0 | Buget local | Secretar | 2 cursuri pentru fiecare angajat |
| - Dotarea cu microfoane a sălii ședințelor consiliului | 2021 | 15,0 | Surse externe | Primar | 1 sala dotată |
| - Angajare specialist în scriere de proiecte | 2022 | 75,0 | Buget Local | Primar | 1 specialist în elaborarea proiectelor angajat |
| - Colaborarea dintre ONG urilor locale și APL | 2021-2026 | - | - | Primar, Președinți AO | 2 mese rotunde trimestrial |
| - Crearea grupurilor pe rețele de socializare | 2021 | - | - | Primar | 1 grup format |
| - Elaborarea documentelor informative tematice de fiecare specialist | 2021-2026 | - | - | Funcționarii publici | Periodic la ședința consiliului |
| - Revizuirea rețelelor de transmisie prin difuzoare | 2022-2023 | 300,0 | Buget local | Primar | 1 radiou local funcțional |
| - Stocarea informației despre activitatea Consiliului local pe platforma youtube | 2021 | - | - | Secretar | Periodic ședințele consiliului publicate |
| - Crearea Centrului Unificat prestări Servicii | 2021-2022 | 300,0 | Buget local Finanțare externă | Primar | Atragerea serviciilor aproape de cetățean (cadastru, servicii sociale etc) |

## Planul și cadrul de monitorizare și evaluare

    - Etape de implementare

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Comunitară a satului Peresecina depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia, de prezența unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați  mai mulți actori, fiecare urmând un scop personal, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt :

  - Administrația publică locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)

  - Locuitorii satului

  - Societatea civilă

  - Agenții economici

  - Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale).

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară (SDC) a s. Peresecina poate fi divizată convențional în 3 etape:

- Adoptarea SDC. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor în cadrul Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.

- Implementarea SDC se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.

- Monitorizarea SDC. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de acțiuni se vor iniția măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.

    - Monitorizarea strategiei

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii) raportarea rezultatelor evaluării.

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie obștească pe lângă Consiliul local și Primărie în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicați în dezvoltare:

- Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)

- Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)

- Comunitatea oamenilor de afaceri

- Instituții educaționale (directori instituții de învățământ)

- Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul protecției mediului, social, apărarea drepturilor omului și de tineret, etc.).

- Cetățeni. (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice).

Figura 13. Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei

Consiliul local

Reprezentanți Primărie

Comunitatea oamenilor de afaceri

Instituții educaționale

ONG

Cetățeni

Comisia pentru implementarea Strategiei (CIS)

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:

- Planificarea implementării acțiunilor

- Elaborarea și promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare

- Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor și proiectelor de dezvoltare

- Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate

- Monitorizarea implementării planului de acțiuni

- Elaborarea rapoartelor și prezentarea lor către Consiliul Local

- Acordarea asistenței tehnice și consultative în toate domeniile

- Elaborarea și dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare

- Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității

- Elaborarea și inițierea modificărilor în strategie

- Elaborarea studiilor și proiectelor de dezvoltare, etc.

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în 6 luni.

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni. Competențele Consiliului Local se vor axa pe:

- Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor

- Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL

- Încurajarea Voluntarilor în diverse activități publice

- Stimularea și coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale Strategiei

- Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni și a obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a implementării Strategiei.

| Obiect Monitoring | Elaborator/ Destinatar | Raport | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizarea obiectivelor | CIS și Consiliul Local | Rapoarte semestriale/ anual | Raport bazat pe analize, sondaje a locuitorilor pentru evaluarea impactului implementării strategiei |
| Realizarea acțiunilor, proiectelor | Responsabili de implementare | Raport semestrial sau după finisarea activității | Rapoarte prezentate de responsabilii de implementare privind îndeplinirea acțiunilor, proiectelor |

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se vor stabili nivelul și gradul de implementare a acțiunilor și atingere a obiectivelor fixate.

Riscuri și Impedimente de Implementare

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor riscuri și impedimente de implementare: (i) interne și (ii) externe.

| Domeniu | Descriere |
| --- | --- |
| Riscuri și impedimente interne |  |
| Managementul implementării strategiei | - Confruntări de interese privind implementarea strategiei - Prevalarea intereselor personale - Resurse financiare limitate - Lipsa capacităților de atragere a investițiilor |
| Parteneriat | - Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri și comunitatea - Indiferența și neimplicarea populației în susținerea activităților - Lipsa de experiență a structurilor societății civile și neimplicarea lor - Neimplicarea partenerilor internaționali |
| Dezvoltarea economică | - Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice locale |
| Social | - Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale - Pauperizarea continuă a populației - Emigrarea forței de muncă |
| Mediu | - Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului |
| Riscuri și impedimente externe |  |
| Cadrul politico-juridic | - Instabilitatea cursului politic - Contradicția și instabilitatea legislației în vigoare |
| Relații parteneri externi | - Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale și centrale - Neimplicarea partenerilor internaționali |
| Starea economiei | - Potențial investițional redus - Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare - Infrastructură de afaceri nedezvoltată - Risc de țară. |

# Anexe

- Anexa 1. Fișe de proiecte

Fișa de proiect 1.

| Titlul proiectului: | Creșterea accesibilității pe drumurile satului Peresecina, prin renovarea străzii Constantin Stamati. |
| --- | --- |
| Obiectiv : | Îmbunătățirea calității vieții populației prin renovarea porțiunii de drum de importanță locală. |
| Obiectiv din strategie | Infrastructură dezvoltată și accesibilă pentru toți, mediu curat, cu servicii comunale de calitate și disponibilitatea spațiului pentru construcții locative. |
| Localizare: | Strada Constantin Stamati, s. Peresecina. |
| Succintă descriere proiect: | Porțiunea de drum din proiect, este unicul care unește partea de nord a satului, care traversează pe lîngă biserica Sf. Ioan Teologul, către obiectivele sociale din localitate Primărie, Centrul de Sănătate, oficiu poștal, piața agricolă. Dezvoltând infrastructura de drumuri în zona respectivă noi creăm noi oportunități pentru atragerea investițiilor, realizării proiectelor din domeniul turismului. Vor fi create condiții mai bune, oferea accesibilității cetățenilor către gospodării și durabilitatea drumului în timpul ploilor.Proiectul dat prevede reparația capitală a porțiunii de drum de pe strada Constantin Stamati. Odată cu realizarea proiectului vom schimba situația în bine la nivel local Starea existentă a drumului este deplorabilă. Lungimea drumului este de 0,7 km, care este deteriorat complect şi în timp ploios ori la topirea zăpezilor este impracticabil. Pentru a opri degradarea acestui drum, este nevoie de reparaţia capitală prin astuparea părţii carosabile cu beton pe toată lungimea de 0,7 km. |
| Activități cheie: | 1. Formarea echipei de implimentare; 2. Lansarea priectului și informarea populației; 3. Selectarea companiei care va efectua lucrările de reabilitare a drumului de pe strada C. Stamati; 4. Contractarea și efectuarea lucrărilor; 5. Recepționarea lucrărilor; 6. Mediatizarea procesului de implimentarea a proiectului. |
| Rezultate așteptate: | Va fi renovat 0,7 km de drum, amenajarea şi readucerea la profil a 700 m2 de acostamente, sădirea gazonului pe fîşia de protecţie a drumului. Reducerea timpului de deplasare, prin renovarea a 0,7 km de drum. Creșterea accesului populaţiei spre obiectivele sociale și piața agricolă. Ridicare nivelului de trai a populaţiei. Asigurarea durabilităţii a cel puțin 200 case ale oamenilor prin excluderea riscului de vibraţie a terenului în timpul deplasării transportului auto pe acest drum. |
| Statutul proiectului: | Proiectul se afla in faza de initiere intocmire deviz local. |
| Responsabil și parteneri: | APL Peresecina; Programul ”Comunitatea Mea” |
| Durată estimativă: | 6 luni |
| Costuri estimative: | 1700 mii Lei |
| Potențiale surse de cofinanțare: | Finantare externa – granturi; Contributie APL Peresecina; Contributie populatie, dupa caz; |

Fișa de proiect 2.

| Titlul proiectului: | Amenajarea Pieței agricole locale din s.Peresecina |
| --- | --- |
| Obiectiv : | Obiectivul general: Susţinerea dezvoltării sectorului agricol din s. Peresecina, precum şi încurajarea activităţii producătorilor agricoli locali și din regiune în accesarea pieței de desfacere și atragerea investițiilor. Obiectivele specifice: 1. Crearea unei infrastructuri specifice comercializării produselor agroalimentare din localitate. 2. Promovarea produselor și a producătorilor din sat și din satele vecine. |
| Obiectiv din strategie | Economie diversificată și dezvoltată, patrimoniu valorificat la maximum, cu condiții optime pentru investiții |
| Localizare: | s.Peresecina r. Orhei,traseul internațional |
| Succintă descriere proiect: | Acest proiect se încadrează în: - Strategia de Dezvoltare socio-economică a s. Peresecina pentru anii 2021-2026. Propunerea de proiect are drept scop susținerea activităților fermierilor și promovarea producției agricole autohtone, care va contribui la dezvoltarea localității şi va limita migraţia. Acţiunea noastră vizează problema sectorului agroalimentar care nu este suficient valorificat conform potenţialului de producţie de care dispune localiatatea noastră și cei din satele vecine. Această situaţie este determinată de următorii factori: -dificultăţi în comercializarea produselor şi absenţa unei infrastructuri adecvate; - fragmentarea sectorului agricol în mici gospodării țărănești; - instabilitatea preţurilor; - acces limitat al producătorilor la pieţe; -costuri mari de producţie şi competitivitate scăzută. |
| Activități cheie: | Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor -Întocmirea documentaţiei de licitaţie (caietul de sarcini) -Publicarea anunţului în Buletinul de Achiziții Publice privind organizarea licitaţiei -Primirea şi înregistrarea ofertelor -Organizarea licitaţiei, deschiderea ofertelor -Evaluarea ofertelor și selectarea antreprenorului în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație -Încheierea şi semnarea contractului, înregistrarea lui Amenajarea Pieţei agricole locale Construcţia drumurilor de acces Pregătirea terenului Construcţia fundaţiei Construcţia structurii metalice Montarea panourilor Montarea pardoselii Montarea tâmplăriei (uşi + ferestre) Racordarea la reţeaua de apă Racordarea la reţeaua de canalizare Racordarea la reţeaua de gaz Racordarea la reţeaua de energie electrică Instalarea meselor |
| Rezultate așteptate: | Condiţii îmbunătăţite pentru activitatea sectorului agroalimentar din localiate Potenţialii producători agricoli care vor beneficia de facilităţile Pieţei Agricole Facilităţi create pentru comercializarea producţiei agricole: condiţii sanitare adecvate, posibilităţi de a comercializa indiferent de anotimp, acces la utilităţi publice, preţuri mici pentru inchiriere spaţii, amplasare avantajoasă lângă traseul internațional auto, acces direct la drumurile naţionale. Teren destinat pieţei amenajată şi racordată la utilităţile publice şi drum de acces Proiect promovat Activităţi ale proiectului monitorizate şi evaluate. Obiect dat în exploatare şi transmis la bilanţul APL |
| Statutul proiectului: | Idee de proiect |
| Responsabil și parteneri: | Coordonatorul local, angajați APL Antreprenor selectat care va efectua lucrările de construcţie. |
| Durată estimativă: | Ianuarie 2021- februarie 2022 |
| Costuri estimative: | 2200 mii lei |
| Potențiale surse de cofinanțare: | Contribuția APL- 500 mii lei Surse externe |

Fișa de proiect 3.

| Titlul proiectului: | Sănătatea copiilor este o prioritate! |
| --- | --- |
| Obiectiv : | Crearea unui mediu accesibil şi favorabil pentru fiecare copil |
| Obiectiv din strategie | Instituții educative cu infrastructură dezvoltată dotate cu material didactic, cu activități culturale diversificate și servicii sociale accesibile și solicitate. |
| Localizare: | Liceul Teoretic ,,Alexandru Donici” |
| Succintă descriere proiect: | Proiectul este elaborat pentru renovarea sălilor de sport, în scopul organizării eficiente a lecțiilor din Aria curriculară Sport. Proiectul prevede renovarea completă a spațiului și transformarea acestuia într-o sală de sport complet utilată, care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de organizare a procesului educaţional în domeniul sportului și crearea de condiţii mai bune pentru practicarea sportului. Instituția dispune de 2 săli de sport- o sală în blocul claselor pimare și o sală de sport în blocul claselor gimnaziale și liceale. În aceste săli își desfășoarea activitatea 771 de elevi de 2 ori pe săptămână în cadrul orelor de educație fizică, 30 de elevi în cadrul secției de atletică, de 2 ori de săptămână, 40 de elevi la secția de baschet, de 2 ori de săptămână, 30 de elevi la secția de volei, de 2 ori de săptămână, 30 de elevi la secția de tenis, de 2 ori de săptămână, 20 de elevi la secția lupte libere, de 2 ori de săptămână. Sălile de sport de la liceu necesită schimbarea pardasolei, tavanului, tencuirea păreților, instalarea caloriferelor, ventilatoare, aer condiționat, instalarea unui bloc sanitar, vestiar pentru fete și băieți, schimbarea rețelei electrice. Argument 1. Este deteriorat podul, pereții, care pun în pericol sănătatea copiilor; Argument 2. Pardoseala este din porțiuni de cauciuc sub care s-a format un strat de mucegai din cauza umidității persistente și ventilării insuficiente; Argument 4.Aerul devine toxic din cauza mirosului de cauciuc, mucegai ș.a; Argument 5. Lipsa unui bloc sanitar pentru fete și băieți, deoarece accesul în sala de sport este separat; Argument 6. Lipsa vestiarelor pentru fete și băieți atăt în școală căt și în sală, astfel elevii sunt nevoiți să poarte toată ziua costumul de sport sau să-și schimbe costumul în sala de clasă, pe rând; Concluzie: Ambele săli de sport nu asigură sănătatea siguranța și protecția integrității fizice și psihice pentru fiecare copil. |
| Activități cheie: | 1.Calcularea suprafeței pardoselei, tavanului, pereților sălilor de sport; 2.Elaborarea devizului de cheltueli; 3.Desfășurarea procedurii de achiziții prin intermediul platformei Achiziții.md; 4.Identificarea agenților economici, care dețin capacitatea tehnică de a îndeplini caietul de sarcini; 5.Încheierea contractului; 6.Prezentarea procesului-verbal, care urmează a fi avizat de resonsabilul tehnic; 7.Executarea transferului bancar. |
| Rezultate așteptate: | Sălile de sport vor fi renovate, conform standardelor de calitate a instituțiilor din perspectiva școlii prietenoase copilului. Astfel 771 de elevi vor avea acces la un mediu favorabil dezvoltării fizice și psihice. |
| Statutul proiectului: | Proiect investițional de dezvoltare comunitară în domeniul educației |
| Responsabil și parteneri: | Primăria Peresecina, Liceul Teoretic ,,Alexandru Donici” |
| Durată estimativă: | Până la 12 luni |
| Costuri estimative: | 1500 mii lei |
| Potențiale surse de cofinanțare: | Surse externe |

Fișa de proiect 4.

| Titlul proiectului: | Serviciul Public de Aprovizionare cu apa - Inlocuirea turnului de apa la fîntîna de la liceul teoretic A. Donici. |
| --- | --- |
| Obiectiv : | Asigurarea serviciului public de furnizare apa potabila de calitate catre consumatori |
| Obiectiv din strategie | Infrastructură dezvoltată și accesibilă pentru toți, mediu curat, cu servicii comunale de calitate și disponibilitatea spațiului pentru construcții locative |
| Localizare: | s. Peresecina. |
| Succintă descriere proiect: | Conform datelor recensământului din anul 2014, Peresecina număra 8114 locuitori. Intravilanul satului are o suprafaţă de circa 3,78 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 9,43 km, în timp ce suprafața totală a localității este de cca 50,5 km2 (5049,4 ha). Teritoriul satului este aprovizionat cu apă potabilă în proporție de 90%, gestionarea apeductelor este realizată de către 2 agenți economici privați, 5 asociațiile obștești a utilizatorilor de apă potabilă din sectoarele de reședință a fântânilor arteziene și Întreprinderea Municipală „Servicii comunale Peresecina”. Dacă rețeaua de apeduct și fântânile artezine gestionate de agenții economici și asociațiile obștești sunt construite după anul 2000, atunci situația fântânilor arteziene și a rețelei de apeduct gestionate de Întreprinderea Municipală „Servicii comunale Peresecina” este devastatoare, datând din anul 1969. Prin urmare, problema stringentă cu care se confruntă cei 685 locuitori din centrul localității, dintre care 357 femei și 328 bărbați, cât și cei 790 copiii de la Instituția publică Liceul teoretic „A. Donici” este calitatea proastă a apei potabile. Acest fapt este confirmat de rapoartele analizelor de laborator efectuate de către Centrul de Sănătate Publică Orhei, potrivit cărora calitatea apei se înrătățește când este distribuită în țeve din turnul de apă, fiind contaminată cu impurități de rugină de la turn. Din cauza bugetului auster, Administrația Publică Locală nu reușește să remedieze problema turnului de apă, efectuând doar reparații curente a turnului și instalând filtre la distribuția apei în instituție, însă aceste măsuri sunt insuficiente. Locuitorii zonei, preponderent bătrâni, nu contribuie la îmbunătățirea calității apei, aplicând doar metode individuale de tratare. În consecință, potrivit datelor statistice privind principalele maladii a populației din satul Peresecina, bolile gastro-intestinale și hepatice în rândul populației constituie 40 % Prin inlocuirea turnului de apa se vor solutiona mai multe probleme care sunt intr-un lant interdependente unele de altele. |
| Activități cheie: | Intocmire deviz; proiect tehnic; executie lucrari; punere in functiune; promovare proiect; |
| Rezultate așteptate: | - Imbunatatirea calitatii apei; - Extinderea retelei de furnizare; - Cresterea numarului de consumatori; - Imbunatatirea sanatatii consumatorilor de apa; - Consum responsabil de apa potabila; |
| Statutul proiectului: | Proiectul se afla in faza de initiere intocmire deviz local. |
| Responsabil și parteneri: | Im Servicii Comunale; APL Peresecina; Comunitatea Mea |
| Durată estimativă: | 6 luni de la obinerea finanțării |
| Costuri estimative: | 650,000 Lei |
| Potențiale surse de cofinanțare: | Finantare externa – granturi; Contributie APL Peresecina; Contributie populatie, dupa caz; |

Fișa de proiect 5.

| Titlul proiectului: | Îmbunătățirea eficienței energetice a instituției de învățămînt timpuriu „Mugurașii” |
| --- | --- |
| Obiectiv : | Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate. |
| Obiectiv din strategie | Instituții educative cu infrastructură dezvoltată dotate cu material didactic, cu activități culturale diversificate și servicii sociale accesibile și solicitate. |
| Localizare: | Grădinița de copii nr. 3 Mugurașii, s. Peresecina, |
| Succintă descriere proiect: | - Reducerea intensității energetice și creșterea eficienței energetice reprezintă o direcție prioritară pentru Republica Moldova, de natură să consolideze securitatea energetică a țării. Intensitatea energetică în Republica Moldova este de aproximativ trei ori mai mare decît în UE. Acest lucru înseamnă că, în medie, instituțiile publice din Republica Moldova consumă de trei ori mai multă energie, pentru a produce aceeași producție ca și instituțiile din UE. - Proiectul “Îmbunătățirea eficienței energetice a instituției de învățămînt timpuriu „Mugurașii”” corespunde domeniilor de intervenție a dezvoltării regionale. Scopul proiectului constă în reducerea cheltuielilor de încălzire și îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor publice. Economisirea energiei și îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă cel mai rapid, ecologic și rentabil mod de a aborda siguranța energetică, echitatea globală în domeniul energiei, protecția mediului și de a asigura o creștere economică durabilă pe termen lung. Fiind o instituție de învățămînt tipică, aceasta absaoarbe cele mai mari cheltuieli pentru întreținerea clădirii și serviciilor comunale. Prin realizarea acestui proiect ne propunem să eficientizăm aceste cheltuieli și respectiv să le prioritizăm pentru realizarea nemijlocită a procesului instructiv-educativ. - Un alt avantaj pe care-l vom atinge în urma implimentării proiectului dat sunt termoizolarea și reparațiile capitale a fațadei clădirei, consolidarea temeliei, renovarea sistemului de ventilare care nu a fost finisat. - Beneficiarii proiectului: comunitatea, Instituția publică de învățămînt timpuriu „Mugurașii”, 250 copiii vîrstă 3-7 ani instituționalizați și 45 angajați. - Beneficiile unor astfel de realizări au un impact major asupra beneficiarilor: - beneficii economice – reducerea cheltuielilor pentru încălzire și redirecționarea surselor financiare pentru alte necesități; - beneficii sociale – asigurarea necesarului de încălzire accesibil financiar pentru autoritățile publice, cu venituri modeste. Clădirile care dispun de o încălzire mai eficientă oferă și beneficii pentru sănătate. Confortul îmbunătățit al elevilor, cadrelor didactice și angajaților din cauza climatului interior îmbunătățit. Creșterea numărului de elevi instituționalizați în instituție. Creșterea capacităților de gestionare a proiectelor; - beneficii pentru mediu – clădirile publice și în general toate clădirile reprezintă cea mai mare sursă de emisii de CO2, implimentînd proiectul “Îmbunătățirea eficienței energetice a instituției de învățămînt timpuriu „Mugurașii”” ar influența esențial la ameliorarea climei. Rezultatele proiectului pe termen lung sunt: - creșterea eficienței energetice a clădirilor este esențială nu doar pentru atingerea obiectivelor naționale referitoare la eficiența energetică pe termen mediu, ci și pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale strategiei europene privind schimbările climaterice și trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon; - consolidarea clădirilor: reparația acoperișului și pereților exteriori, renovarea intrărilor în clădiri; - reducerea cheltuielilor pentru încălzire, avînd posibilitatea întrebuințării surselor financiare economisite pentru îmbunătățirea procesului de studii; - creșterea rezistenței clădirilor împotriva factorilor atmosferici va contribui la dispariția igrasiei, rezistența în timp și îmbunătățirea infrastructurii clădirilor. |
| Activități cheie: | 1. formarea echipei de implimentare; 2. lansarea priectului și aducerea la cunoștință populației; 3. selectarea companiei care va efectua lucrările de termoizolare și reparație a fațadei instituției; 4. contractarea și efectuarea lucrărilor de termoizolare și reparație; 5. recepționarea lucrărilor; 6. mediatizarea procesului de implimentarea a proiectului. |
| Rezultate așteptate: | - măsuri de eficientizare eficientă a clădirei realizate: 3050 m.p. pereți exteriori termoizolați și reparați, 2 intrări în clădire, 10 m.p. elemente de scări, 380 m.p. pereu din beton, 25 m.p. copertine la inrările în clădiri și subsoluri; - 1 Plan privind asigurarea durabilității proiectului elaborat și aprobat; - 1 campanie de sensibilizare a societății în privința îmbunătățirii eficienței energetice și modernizării serviciilor publice. |
| Statutul proiectului: | Proiectul se afla in faza de initiere intocmire deviz local. |
| Responsabil și parteneri: | APL Peresecina; Comunitatea Mea |
| Durată estimativă: | 6 luni de la obinerea finanțării |
| Costuri estimative: | 1700 mii Lei |
| Potențiale surse de cofinanțare: | Finantare externa – granturi; Contributie APL Peresecina; Contributie populatie, dupa caz; |

- Anexa 2. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea programului CM

În ziua nr. 3 din cadrul atelierului de planificare strategică organizat pe 19,20,23 noiembrie 2020 facilitatorul CM, dl Igor Mironiuc, a organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării în cadrul programului de proiecte de până la 60 000 USD finanțat de USAID prin intermediul proiectului Comunitatea Mea, cu condiția că comunitatea parteneră asigură cel puțin 35% din costul total al proiectului.

Din planurile de acțiuni ale obiectivelor strategice elaborate în cadrul atelierului de planificare strategică, au fost selectate proiectele ce presupun eforturi financiare mai mari de 60 000 USD.

După prezentarea părții teoretice privind eligibilitatea proiectelor pentru a fi înaintate  finanțării din partea programului CM, grupul de planificare a stabilit dacă ideile de proiect examinate, sunt potrivite pentru cofinanțarea programului CM, folosind criteriile minime de evaluare a unui proiect prezentate participanților:

- Dacă ideea de proiect este acceptabilă conform definiției formulate de programul CM;

- Dacă ideea de proiecte reflectă o prioritate formulată de cetățeni;

- Dacă proiectul poate fi implementat cu o finanțare de până la 60 000 USD din partea programului CM;

- Dacă sunt siguri că comunitatea va putea asigura contribuția de cel puțin 35% din costul total al proiectului;

- Dacă proiectul poate fi finalizat în termen de 12 luni.

După acest exercițiu, grupurile mici au prezintat rezultatele examinării efectuate, întregului grup de participanți. Proiectele care au corespuns tuturor criteriilor, au fost înaintate pentru votare, după cum urmează:

  - Servicii comunale – canalizare.

  - Schimbarea rezervoarelor de apă

  - Amenajarea trotuarelor cu pavaj

  - Reabilitarea infrastructurii drumurilor

  - Construcția pieței agricole

  - Reparația sălii de sport școala primară

  - Reparația sălii de sport liceu

  - Restaurarea monumentelor și a spațiilor adiacente

  - Extinderea sediului primăriei

După prezentarea proiectelor, participanții la atelier au votat online, fiecare participant a beneficiat  de 3 voturi. Participanții au avut posibilitatea să ofere toate 3 voturi ca vot pentru unul din cele 17 proiecte, sau câte unul pentru fiecare proiect, pe care îl consideră cel mai important pentru comunitate.

Ca rezultat al votării, proiectul a fost votat UNANIM.

Ulterior, facilitatorul CM, Igor Mironiuc, a prezentat condițiile și termenele limită de scriere și depunerea proiectul spre finanțare către programul CM.